## Planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO
ANEXO 1- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: RESTAURAÇÃO DO CHAFARIZ DE DOM RODRIGO
LOCAL: SERRA DO AMOLAR, ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU - OURO PRETO/MG
DATA: FEVEREIRO/2022
ITEM | FONTE | REFERÊNCIA | PAG. | SERVIÇO | UN. | QUANT. | CUSTO UN. S/ BDI | CUSTO UN. C/ BDI | CUSTO TOTAL COM BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | 33277.8781
1.1 | Administração | [6 empty] | 0 | 0
1.1.1 | SIN | 90770 |  | Arquiteto com especialização em restauro de elementos artísticos integrados | h |  | 83.62 | 0 | 0
1.1.2 | SIN | 90768 |  | Arquiteto / Engenheiro Civil residente | h |  | 61.58 | 0 | 0
1.1.3 | SIN | 90780 |  | Mestre de obras - Obra civil | h |  | 39.35 | 0 | 0
1.1.4 | SIN | 90780 |  | Mestre de obras - Carpintaria | h |  | 39.35 | 0 | 0
1.1.5 | SIN | 88255 |  | Técnico em restauro | h |  | 23.94 | 0 | 0
1.1.6 | SIN | 90766 |  | Almoxarife | h |  | 12.71 | 0 | 0
1.1.7 | SIN | 90767 |  | Apontador | h |  | 10.43 | 0 | 0
1.1.8 | SIN | 88255 |  | Técnico em segurança do trabalho | h |  | 23.94 | 0 | 0
1.1.9 | SIN | 88316 |  | Ajudante para limpeza permanente de obra e serviços gerais | h |  | 11.37 | 0 | 0
1.1.10 | SIN | 88326 |  | Vigilância de obra | h |  | 12.82 | 0 | 0
1.1 | ADMINISTRAÇÃO | [7 empty] | 488.8913
1.1.1 | SETOP/MG - 01/2021 | ED-50392 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 | 76216.59 | 97778.2633 | 488.8913
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 32788.9868
1.2.1 | SETOP/MG - 10/2021 | ED-50135 |  | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO. (ESCRITÓRIO E SANITÁRIOS COMPLETOS) | m² | 15 | 455.14 | 583.8991 | 8758.4866 | 6827.1
1.2.2 | SETOP/MG - 10/2021 | ED-50128 |  | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 15,00M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | unid | 1 | 6141.93 | 7879.482 | 7879.482 | 6141.93
1.2.3 | SETOP/MG - 10/2021 | ED-16341 |  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA BARRACÃO, VESTIÁRIO E ESCRITÓRIO DE OBRA. | unid | 2 | 226.53 | 290.6153 | 581.2307 | 453.06
1.2.4 | SETOP/MG - 10/2021 | ED-16342 |  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA BARRACÃO, VESTIÁRIO E ESCRITÓRIO DE OBRA. | unid | 2 | 291.57 | 374.0552 | 748.1103 | 583.14
1.2.5 | SINAPI/MG - 12/2021 | 93420 |  | ALUGUEL DE GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. (INCLUSO LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL) | h | 176 | 59.63 | 76.4993 | 13463.8816 | 10494.88
1.2.6 | SETOP/MG - 10/2021 | ED-16660 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA (PADRÃO PMOP) EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 3 | 190.37 | 244.2257 | 732.677 | 571.11
1.2.7 | SETOP/MG - 10/2021 | ED-50164 |  | TAPUME DE TELA GALVANIZAADA # 2, FIO 14 COM FIXAÇÃO ENTERRADA, H=2,2 M, INCLUSIVE PORTÃO. | m | 7 | 69.61 | 89.3027 | 625.1187 | 487.27
2 | REMOÇÕES, LIMPEZAS, DEMOLIÇÕES E TRANSPORTES | [7 empty] | 40362.1187 | 0
2.1 | SETOP/MG - 10/2021 | RO-43333 |  | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E/OU LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA AO REDOR DO CHAFARIZ E SEU ACESSO. (INCLUINDO REMANEJAMENTO E ACERTO DO MATERIAL EM MEIO À MATA) | m² | 100 | 0.34 | 0.43619 | 43.6186 | 34
2.2 | SINAP/MG - 12/2021 | 98524 - REF |  | LIMPEZA MANUAL DE PISO DE PEDRA PARA REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO - CAMINHO DE ACESSO E ADRO DO CHAFARIZ | m² | 134.41 | 2.5 | 3.2073 | 431.0865 | 336.025
2.3 | COMPOSIÇÃO | VER ANEXO 6 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MÃO, DMT <= 3,0 KM (ESTIMATIVA PARA O TRANSPORTE MANUAL DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DE VEÍCULOS AO LOCAL (BEM COMO RETORNO APÓS DESMOBILIZAÇÃO), INCLUSIVE MATERIAIS PARA DESCARTE EM BOTA-FORA - CONSIDERADO TRECHO DE 3,0 KM DO CHAFARIZ ATÉ A LOCALIDADE DE CHAPÉU DE SOL. | m³ | 36 | 860.1 | 1103.4223 | 39723.2024 | 30963.6
2.4 | SETOP/MG - 10/2021 | ED-51130 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM, ATÉ BOTA FORA LEGALIZADO | m³ x km | 40 | 3.2 | 4.1053 | 164.2112 | 128
3 | RESTAURO DO CHAFARIZ | [7 empty] | 9704.5124 | 0
3.1 | LIMPEZAS, DEMOLIÕES E REMOÇÕES | [7 empty] | 842.7725 | 0
3.1.1 | COMPOSIÇÃO | VER ANEXO 6 |  | CUIDADOSA REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ALVENARIA POR PROCESSO MANUAL | m² | 3 | 15.59 | 20.0004 | 60.0012 | 46.77
3.1.2 | COMPOSIÇÃO | VER ANEXO 6 |  | HIGIENIZAÇÃO - CONSIDERANDO LIMPEZA DE POEIRA, EXCREMENTOS DE INSETOS E OUTRAS SUJIDADES SUPERFICIAIS, REMOÇÃO DE CROSTAS, DETRITOS E MANCHAS DE DIVERSAS NATUREZAS, SEM ABRASÃO À SUPERFÍCIE DOS ELEMENTOS EM PEDRA E ALVENARIA, COM USO DE ESCOVA COM CERDAS MACIAS DE NYLON E ÁGUA DESCLORIFICADA. | m² | 16.8513 | 31.28 | 40.1291 | 676.2277 | 527.1087
3.1.3 | SETOP/MG - 10/2021 | ED-50505 |  | REGULARIZAÇÃO DA CAMADA PICTÓRICA POR PROCESSO MANUAL E PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE PARA NOVA PINTURA - LIXAMENTO | m² | 5.33 | 2.3 | 2.9507 | 15.7271 | 12.259
3.1.4 | SETOP/MG - 10/2021 | ED-48501 |  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO, SEM PERDAS AO SUPORTE ORIGINAL, EM PORÇÕES QUE APRESENTAM PATOLOGIAS POR INFILTRAÇÃO, DESGASTE, DESTACAMENTO OU VANDALISMO. | m² | 1 | 11.87 | 15.228 | 15.228 | 11.87
3.1.5 | SETOP/MG - 10/2021 | RO-41300 |  | LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO FUNDO DA BACIA E DA CAIXA DE CAPTAÇÃO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE TODO MATERIAL | h x h | 1 | 17.2 | 22.0659 | 22.0659 | 17.2
3.1.6 | SETOP/MG - 10/2021 | ED-50263 - REF |  | DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL | m | 7 | 5.96 | 7.6461 | 53.5226 | 41.72
3.2 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 579.0626 | 0
3.2.1 | SETOP/MG - 04/2021 | ED-50762 |  | RECONSTITUIÇÃO DE REBOCO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, TRAÇO 1:2,5 (CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL. | m² | 1 | 23.37 | 29.9814 | 29.9814 | 23.37
3.2.2 | SETOP/MG - 04/2021 | ED-50540 |  | REMOÇÃO (COM APROVEITAMENTO TOTAL) E REASSENTAMENTO DAS PEDRAS SOLTAS DO CALÇAMENTO DO CAMINHO DE ACESSO E ADRO DO CHAFARIZ, COM ARGAMASSA CIMENTÍCIA. | m² | 20 | 21.4 | 27.4541 | 549.0812 | 428
3.3 | PINTURA | [7 empty] | 67.956 | 0
3.3.1 | SETOP/MG - 04/2021 | ED-50470 |  | PINTURA EM CAIAÇÃO PARA ALVENARIA REBOCADA EXTERNA,TRÊS (3) DEMÃOS, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL (CORES CONFORME PADRÃO EXISTENTE) | m² | 5.3344 | 9.93 | 12.7392 | 67.956 | 52.9706
3.4 | DIVERSOS | [7 empty] | 6464.6292 | 0
3.4.1 | COMPOSIÇÃO | VER ANEXO 6 |  | DESINFESTAÇÃO E IMUNIZAÇÃO CONTRA MICRO E MACRO-ORGANISMOS (ATAQUES BIOLÓGICOS/ PÁTINAS BIOLÓGICAS, EFLORESCÊNCIAS/ DEPÓSITO DE SAIS) CONSIDERANDO A UTILIZAÇÃO DE FUNGICIDA E HERBICIDA, UTILIZANDO A TÉCNICA DE VAPORIZAÇÃO MANUAL (BORRIFADORES DE BAIXA PRESSÃO) | m² | 16.85 | 14.85 | 19.0511 | 321.0104 | 250.2225
3.4.2 | COMPOSIÇÃO | VER ANEXO 6 |  | TRATAMENTO DAS FISSURAS E TRINCAS, E CONSOLIDAÇÃO DE JUNÇÕES E PEQUENAS PERDAS EM ELEMENTOS DE PEDRA, E/OU VEDAÇÃO COM MATERIAL SEMELHANTE AO EXISTENTE. | m | 2 | 109.75 | 140.7983 | 281.5965 | 219.5
3.4.3 | COMPOSIÇÃO | VER ANEXO 6 |  | EXECUÇÃO DE ENTALHAMENTO/ARREDONDAMENTO EM PEDRA PARA RECONSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS EM CANTARIA. | m² | 1 | 3984.36 | 5111.5354 | 5111.5354 | 3984.36
3.4.4 | COMPOSIÇÃO | VER ANEXO 6 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRAMPO METÁLICO CONFORME PADRÃO EXISTENTE. | uni. | 4 | 62.14 | 79.7194 | 318.8776 | 248.56
3.4.5 | SETOP/MG - 10/2021 | RO-42430 |  | LIMPEZA E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA OXIDADA. | m² | 0.2 | 39.41 | 50.5591 | 10.1118 | 7.882
3.4.6 | COMPOSIÇÃO | VER ANEXO 6 |  | APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO COM PROPRIEDADES CONSOLIDANTES (SILICATO DE ETILA,) AO LONGO DE TODA A EXTENSÃO DOS ELEMENTOS PÉTREOS, UTILIZANDO A TÉCNICA DE VAPORIZAÇÃO MANUAL (BORRIFADORES DE BAIXA PRESSÃO) | m² | 11.52 | 28.52 | 36.5883 | 421.4973 | 328.5504
3.5 | DRENAGEM PLUVIAL | [7 empty] | 1750.0922 | 0
3.5.1 | SETOP/MG - 10/2021 | RO-40976 |  | MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO) ASSENTADA NA ENTRADA DO ENCANAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO CHAFARIZ NA CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA IMPEDIR A OBSTRUÇÃO POR SUJIDADES | m² | 0.2 | 3.13 | 4.0155 | 0.8031 | 0.626
3.5.2 | SETOP/MG - 10/2021 | RO-40213 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 1,50 M A 3,00 M | m³ | 1.6 | 62.6 | 80.3095 | 128.4953 | 100.16
3.5.3 | SETOP/MG - 10/2021 | RO-40239 |  | APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALAS | m² | 0.8 | 3.12 | 4.0026 | 3.2021 | 2.496
3.5.4 | SINAPI/MG - 12/2021 | 102680 - REF |  | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,40 X 2,00 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. INCLUSIVE SAÍDA LATERAL DO TUBO. | m | 2 | 130.99 | 168.0471 | 336.0941 | 261.98
3.5.5 | SINAPI/MG - 12/2021 | 97087 |  | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE DRENO EM LONA PLÁSTICA - FIXAÇÃO ENTRE PLANO DO CHAFARIZ E DRENO | m² | 5.5 | 2.44 | 3.1303 | 17.2165 | 13.42
3.5.6 | SINAPI/MG - 12/2021 | 102719 |  | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, FORNECIMENTO E LANÇAMENTO MANUAL. | m³ | 1.6 | 125.37 | 160.8372 | 257.3395 | 200.592
3.5.7 | SINAPI/MG - 12/2021 | 101591 |  | ESCORAMENTO PREVENTIVO DO CHAFARIZ (PARA EXECUÇÃO DE DRENO PROFUNDO), DO TIPO CONTÍNUO, COM PERFIL METÁLICO "U", INCLUSIVE FUNDAÇÃO - ALTURA DE 1,5 A 3,0 M, E LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. | m² | 7.98 | 91.26 | 117.0775 | 934.2781 | 728.2548
3.5.8 | SETOP/MG - 10/2021 | ED-50019 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇAO DA CAIXA DE CAPTAÇÃO | m | 3 | 18.88 | 24.2212 | 72.6635 | 56.64
4 | MÃO DE OBRA - RT | [7 empty] | 14872.6469 | 0
5.1 | SINAPI/MG - 12/2021 | 90769 | ED-52311 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 44 | 86.36 | 110.7912 | 4874.8147 | 3799.84
5.2 | SINAPI/MG - 12/2021 | 90778 | ED-52312 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 24 | 94.23 | 120.8877 | 2901.304 | 2261.52
5.3 | SINAPI/MG - 12/2021 | 100534 - REFERÊNCIA | ED-52311 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: TÉCNICO RESTAURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 5531.63 | 7096.5281 | 7096.5281 | 5531.63
TOTAL GERAL (com BDI - 28,29%) | [8 empty] | 98217.1561
76177.617
Elaboração: Anderson Sebastião Tomé
Arquiteto e Urbanista - CAU/MG: A 182297-7

## Memória
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO
ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: RESTAURAÇÃO DO CHAFARIZ DE DOM RODRIGO
LOCAL: SERRA DO AMOLAR, ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU - OURO PRETO/MG
DATA: FEVEREIRO/2022
ITEM | PAG. | SERVIÇO | UN. | QUANT. | CUSTO TOTAL COM BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS
1.1
1.1.1 |  | Arquiteto com especialização em restauro de elementos artísticos integrados | h
1.1.2 |  | Arquiteto / Engenheiro Civil residente | h
1.1.3 |  | Mestre de obras - Obra civil | h
1.1.4 |  | Mestre de obras - Carpintaria | h
1.1.5 |  | Técnico em restauro | h
1.1.6 |  | Almoxarife | h
1.1.7 |  | Apontador | h
1.1.8 |  | Técnico em segurança do trabalho | h
1.1.9 |  | Ajudante para limpeza permanente de obra e serviços gerais | h
1.1.10 |  | Vigilância de obra | h
1.1 | ADMINISTRAÇÃO
1.1.1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 | -
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1 |  | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO. (ESCRITÓRIO E SANITÁRIOS COMPLETOS) | m² | 15 | 3M X 5M
1.2.2 |  | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 15,00M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | unid | 1 | -
1.2.3 |  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA BARRACÃO, VESTIÁRIO E ESCRITÓRIO DE OBRA. | unid | 2 | -
1.2.4 |  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA BARRACÃO, VESTIÁRIO E ESCRITÓRIO DE OBRA. | unid | 2 | -
1.2.5 |  | ALUGUEL DE GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. (INCLUSO LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL) | h | 176 | 8H X 22 DIAS
1.2.6 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA (PADRÃO PMOP) EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 3 | 1,5m x 2,0m
1.2.7 |  | TAPUME DE TELA GALVANIZAADA # 2, FIO 14 COM FIXAÇÃO ENTERRADA, H=2,2 M, INCLUSIVE PORTÃO. | m | 7 | CALCULADO PARA PROTEÇÃO À ÁREA DE RESTAURO DO CHAFARIZ
2 | REMOÇÕES, LIMPEZAS, DEMOLIÇÕES E TRANSPORTES
2.1 |  | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E/OU LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA AO REDOR DO CHAFARIZ E SEU ACESSO. (INCLUINDO REMANEJAMENTO E ACERTO DO MATERIAL EM MEIO À MATA) | m² | 100 | ESTIMATIVA POR ANÁLISE VISUAL
2.2 |  | LIMPEZA MANUAL DE PISO DE PEDRA PARA REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 134.41 | ESTIMATIVA POR ANÁLISE VISUAL
2.3 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MÃO, DMT <= 3,0 KM (ESTIMATIVA PARA O TRANSPORTE MANUAL DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DE VEÍCULOS AO LOCAL (BEM COMO RETORNO APÓS DESMOBILIZAÇÃO), INCLUSIVE MATERIAIS PARA DESCARTE EM BOTA-FORA - CONSIDERADO TRECHO DE 3,0 KM ATÉ A LOCALIDADE DE CHAPÉU DE SOL. | m³ | 36 | 18 M³ PARA IMPLANTAÇÃO + 16 M³ PARA DESMOBILIZAÇÃO + 2 M³ PARA DESCARTE EM BOTA-FORA (ESTIMATIVA PARA O TRANSPORTE MANUAL DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DE VEÍCULOS AO LOCAL (BEM COMO RETORNO APÓS DESMOBILIZAÇÃO), INCLUSIVE MATERIAIS PARA DESCARTE EM BOTA-FORA - CONSIDERADO TRECHO DE 3,0 KM ATÉ A LOCALIDADE DE CHAPÉU DE SOL.
2.4 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM, ATÉ BOTA FORA LEGALIZADO | m³ x km | 40 | 20KM X 2M³
3 | RESTAURO DO CHAFARIZ
3.1 | LIMPEZAS, DEMOLIÕES E REMOÇÕES
3.1.1 |  | CUIDADOSA REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ALVENARIA POR PROCESSO MANUAL | m² | 3 | ESTIMATIVA POR ANÁLISE VISUAL E PROJETO
3.1.2 |  | HIGIENIZAÇÃO - CONSIDERANDO LIMPEZA DE POEIRA, EXCREMENTOS DE INSETOS E OUTRAS SUJIDADES SUPERFICIAIS, REMOÇÃO DE CROSTAS, DETRITOS E MANCHAS DE DIVERSAS NATUREZAS, SEM ABRASÃO À SUPERFÍCIE DOS ELEMENTOS EM PEDRA E ALVENARIA, COM USO DE ESCOVA COM CERDAS MACIAS DE NYLON E ÁGUA DESCLORIFICADA (LOCAL). | m² | 16.8513 | [FRONTAL: 2,80M X 2,80M + LATERAIS: (1,16M X 0,93M + 0,80M X 2,90M) X 2 + PLANTA: 4,73 M² + ÁREA INTERNA DA BACIA: 3,39 M X 0,83M] - 5,33 M² (ÁREA DE PINTURA)
3.1.3 |  | REGULARIZAÇÃO DA CAMADA PICTÓRICA POR PROCESSO MANUAL E PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE PARA NOVA PINTURA - LIXAMENTO | m² | 5.33 | 1,77M X 0,32M X 2 + 1,77M X 2,83M - 0,85M X 0,95M
3.1.4 |  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO, SEM PERDAS AO SUPORTE ORIGINAL, EM PORÇÕES QUE APRESENTAM PATOLOGIAS POR INFILTRAÇÃO, DESGASTE, DESTACAMENTO OU VANDALISMO. | m² | 1 | ESTIMATIVA POR ANÁLISE DE PROJETO DE INTERVENÇÃO
3.1.5 |  | LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO FUNDO DA BACIA E DA CAIXA DE CAPTAÇÃO, INCLUSIVE REMEÇÃO DE TODO MATERIAL | h x h | 1 | ESTIMATIVA DE 1 HORA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
3.1.6 |  | DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL | m | 7 | ESTIMATIVA
3.2 | REVESTIMENTO
3.2.1 |  | RECONSTITUIÇÃO DE REBOCO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, TRAÇO 1:2,5 (CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL. | m² | 1 | ESTIMATIVA POR ANÁLISE DE PROJETO DE INTERVENÇÃO
3.2.2 |  | REMOÇÃO (COM APROVEITAMENTO TOTAL) E REASSENTAMENTO DAS PEDRAS SOLTAS DO CALÇAMENTO DO CAMINHO DE ACESSO E ADRO DO CHAFARIZ, COM ARGAMASSA CIMENTÍCIA. | m² | 20 | ESTIMATIVA POR ANÁLISE VISUAL
3.3 | PINTURA
3.3.1 |  | PINTURA EM CAIAÇÃO PARA ALVENARIA REBOCADA EXTERNA,TRÊS (3) DEMÃOS, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL (CORES CONFORME PADRÃO EXISTENTE) | m² | 5.3344 | 1,77M X 0,32M X 2 + 1,77M X 2,83M - 0,85M X 0,95M
3.4 | DIVERSOS
3.4.1 |  | DESINFESTAÇÃO E IMUNIZAÇÃO CONTRA MICRO E MACRO-ORGANISMOS (ATAQUES BIOLÓGICOS/ PÁTINAS BIOLÓGICAS, EFLORESCÊNCIAS/ DEPÓSITO DE SAIS) CONSIDERANDO A UTILIZAÇÃO DE FUNGICIDA E HERBICIDA, UTILIZANDO A TÉCNICA DE VAPORIZAÇÃO MANUAL (BORRIFADORES DE BAIXA PRESSÃO) | m² | 16.85 | [FRONTAL: 2,80M X 2,80M + LATERAIS: (1,16M X 0,93M + 0,80M X 2,90M) X 2 + PLANTA: 4,73 M² + ÁREA INTERNA DA BACIA: 3,39 M X 0,83M] - 5,33 M² (ÁREA DE PINTURA)
3.4.2 |  | TRATAMENTO DAS FISSURAS E TRINCAS, E CONSOLIDAÇÃO DE JUNÇÕES E PEQUENAS PERDAS EM ELEMENTOS DE PEDRA, E/OU VEDAÇÃO COM MATERIAL SEMELHANTE AO EXISTENTE. | m | 2 | ESTIMATIVA POR ANÁLISE DE PROJETO DE INTERVENÇÃO
3.4.3 |  | EXECUÇÃO DE ENTALHAMENTO/ARREDONDAMENTO EM PEDRA PARA RECONSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS EM CANTARIA. | m² | 1 | ESTIMATIVA POR ANÁLISE DE PROJETO DE INTERVENÇÃO
3.4.4 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRAMPO METÁLICO CONFORME PADRÃO EXISTENTE. | uni. | 4 | -
3.4.5 |  | LIMPEZA E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA OXIDADA. | m² | 0.2 | ESTIMATIVA POR ANÁLISE DE PROJETO DE INTERVENÇÃO
3.4.6 |  | APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO COM PROPRIEDADES CONSOLIDANTES (SILICATO DE ETILA) AO LONGO DE TODA A EXTENSÃO DOS ELEMENTOS PÉTREOS, UTILIZANDO A TÉCNICA DE VAPORIZAÇÃO MANUAL (BORRIFADORES DE BAIXA PRESSÃO) | m² | 11.52 | [FRONTAL: 2,80M X 2,80M + LATERAIS: (1,16M X 0,93M + 0,80M X 2,90M) X 2 + PLANTA: 4,73 M² + ÁREA INTERNA DA BACIA: 3,39 M X 0,83M]
3.5 | DRENAGEM E ÁGUA PLUVIAL
3.5.1 |  | MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO) ASSENTADA NA ENTRADA DO ENCANAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO CHAFARIZ NA CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA IMPEDIR A OBSTRUÇÃO POR SUJIDADES | m² | 0.2 | 0,3M X 0,3M
3.5.2 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 1,50 M A 3,00 M | m³ | 1.6 | 2,0m x 2,0m x 0,4m
3.5.3 |  | APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALAS | m² | 0.8 | 2,0M X 0,4M
3.5.4 |  | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,40 X 2,00 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. INCLUSIVE SAÍDA LATERAL DO TUBO. | m | 2 | CALCULADO CONFORME PROJETO DE INTERVENÇÃO
3.5.5 |  | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE DRENO EM LONA PLÁSTICA - FIXAÇÃO ENTRE PLANO DO CHAFARIZ E DRENO | m³ | 5.5 | 2,75M X 2,0M
3.5.6 |  | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, FORNECIMENTO E LANÇAMENTO MANUAL. | m³ | 1.6 | 2,0m x 2,0m x 0,4m
3.5.7 |  | ESCORAMENTO PREVENTIVO DO CHAFARIZ (PARA EXECUÇÃO DE DRENO PROFUNDO), DO TIPO CONTÍNUO, COM PERFIL METÁLICO "U", INCLUSIVE FUNDAÇÃO - ALTURA DE 1,5 A 3,0 M, E LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. | m² | 7.98 | 2,85M X 2,80M
3.5.8 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇAO DA CAIXA DE CAPTAÇÃO | m | 3 | ESTIMATIVA PARA TROCA DE TRECHOS DANIFICADOS DA ALIMENTAÇÃO D'ÁGUA DO CHAFARIZ
4 | MAO DE OBRA - RT
5.1 | ED-52311 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 44 | CONSIDERADA VISITA TÉCNICA À OBRA POR 4H POR 11 DIAS (DIAS ALTERNADOS)
5.2 |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 24 | CONSIDERADA VISITA TÉCNICA À OBRA POR 8H POR 03 DIAS PARA SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DO DRENO PROFUNDO
5.3 | ED-52311 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: TÉCNICO RESTAURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | -

## Orç Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
SECRETARIA MUICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO
ANEXO 3 - PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO
OBRA: RESTAURAÇÃO DO CHAFARIZ DE DOM RODRIGO
LOCAL: SERRA DO AMOLAR, ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU - OURO PRETO/MG
DATA: FEVEREIRO/2022
|  |  | BDI = | 28.29%
ID | SERVIÇOS | VALORES (R$)
|  | Custo Direto (sem BDI) | BDI | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS | 25939.573 | 7338.3052 | 33277.8781
2 | REMOÇÕES, LIMPEZAS, DEMOLIÇÕES E TRANSPORTES | 31155.63 | 9206.4887 | 40362.1187
3 | RESTAURO DO CHAFARIZ | 7490.9397 | 2213.5727 | 9704.5124
4 | MÃO DE OBRA - RT | 11480.2369 | 3392.41 | 14872.6469
TOTAIS |  | 76066.3796 | 22150.7765 | 98217.1561

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
SECRETARIA MUICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO
ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: RESTAURAÇÃO DO CHAFARIZ DE DOM RODRIGO
LOCAL: ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU - OURO PRETO/MG
DATA: FEVEREIRO/2022
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL | MÊS
1
1 | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS | 33277.8781 | 33277.8781
100%
2 | REMOÇÕES, LIMPEZAS, DEMOLIÇÕES E TRANSPORTES | 40362.1187 | 40362.1187
100%
3 | RESTAURO DO CHAFARIZ | 9704.5124 | 9704.5124
100%
4 | MÃO DE OBRA - RT | 14872.6469
100%
TOTAL |  | 98217.1561
TOTAL POR PERÍODO |  |  | 98217.1561
% |  |  | 100%
ACUMULADO |  |  | 98217.1561
% |  |  | 100%

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
SECRETARIA MUICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO
ANEXO 5 - COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: RESTAURAÇÃO DO CHAFARIZ DE DOM RODRIGO
LOCAL: ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU - OURO PRETO/MG
DATA: FEVEREIRO/2022
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAXA (%)
1 | Administração Central |  | 5.5
|  | Subtotal: | 5.5
2 - IMPOSTOS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAXA (%)
2.1 | ISS |  | 2.5
2.2 | COFINS |  | 3
2.3 | PIS |  | 0.65
2.4 | CPRB |  | 4.5
|  | Subtotal: | 10.65
3 - DESPESAS FINANCEIRAS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAXA (%)
3.1 | Despesas Financeiras |  | 0.59
|  | Subtotal: | 0.59
4 - SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAXA (%)
4.1 | Seguros e Garantias |  | 0.87
4.2 | Riscos |  | 0.97
|  | Subtotal: | 1.84
5 - LUCRO PREVISTO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAXA (%)
5.1 | Lucro da empresa |  | 6.16
|  | Subtotal: | 6.16
BDI (%) |  | Total | 28.287
DEMONSTRAÇÃO DO BDI
De acordo com acórdão nº 2622/2013 do TCU-Plenário e Lei de desoneração fiscal 12.546/2011 e suas alterações.

## Composições
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
SECRETARIA MUICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO
ANEXO 6 - COMPOSIÇÕES ESPECÍFICAS
OBRA: RESTAURAÇÃO DO CHAFARIZ DE DOM RODRIGO
LOCAL: SERRA DO AMOLAR, ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU - OURO PRETO/MG
DATA: FEVEREIRO/2022
COMPOSIÇÃO 3.1.2 - HIGIENIZAÇÃO - CONSIDERANDO LIMPEZA DE POEIRA, EXCREMENTOS DE INSETOS E OUTRAS SUJIDADES SUPERFICIAIS, REMOÇÃO DE CROSTAS, DETRITOS E MANCHAS DE DIVERSAS NATUREZAS, SEM ABRASÃO À SUPERFÍCIE DOS ELEMENTOS EM PEDRA E ALVENARIA, COM USO DE ESCOVA COM CERDAS DE NYLON E ÁGUA DESCLORIFICADA. (m²)
Componentes | Consumos | Un. | Custos Unitários (R$) | Custos do item |  |  | BASE (Custos unitátios) | CÓDIGO (Custos unitários)
|  |  |  | Material | Mão de obra | Total
Técnico restaurador com encargos complementares | 0.8 | h | 31.18 |  | 24.944 | 24.944 | SINAPI- 07/21 | 100533
Escova de nylon (Cerdas macias) | 0.33 | un | 19.19 | 6.3327 |  | 6.3327 | VER ANEXO 7 - COTAÇÕES (Item 01)
|  | Subtotal dos custos diretos: |  | 6.3327 | 24.944 | 31.2767
|  | Leis sociais: |  | 132.1%
|  | BDI: |  | 28.29%
|  | Total da Composição: |  | 8.1242 | 32.0007 | 40.1249
COMPOSIÇÃO 3.1.1 - CUIDADOSA REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ALVENARIA POR PROCESSO MANUAL. (m²)
Componentes | Consumos | Un. | Custos Unitários (R$) | Custos do item |  |  | BASE (Custos unitátios) | CÓDIGO (Custos unitários)
|  |  |  | Material | Mão de obra | Total
Técnico restaurador com encargos complementares | 0.5 | h | 31.18 |  | 15.59 | 15.59 | SINAPI- 07/21 | 100533
|  | Subtotal dos custos diretos: |  | 0 | 15.59 | 15.59 | -
|  | Leis sociais: |  | 132.1%
|  | BDI: |  | 28.29%
|  | Total da Composição: |  | 0 | 20.0004 | 20.0004
COMPOSIÇÃO 3.4.2 - TRATAMENTO DAS FISSURAS E TRINCAS, E CONSOLIDAÇÃO DE JUNÇÕES E PEQUENAS PERDAS EM ELEMENTOS DE PEDRA, E/OU VEDAÇÃO COM MATERIAL SEMELHANTE AO EXISTENTE. (m)
Componentes | Consumos | Un. | Custos Unitários (R$) | Custos do item |  |  | BASE (Custos unitátios) | CÓDIGO (Custos unitários)
|  |  |  | Material | Mão de obra | Total
Técnico restaurador com experiência em cantaria com encargos complementares | 2 | h | 31.18 |  | 62.36 | 62.36 | SINAPI- 07/21 | 100533
Lixamento manual da superfície a sofrer intervenção | 0.1 | m² | 6.98 | 0.698 |  | 0.698 | SINAPI- 07/21 | 100717
Pó de pedra quartzito ou similar conforme elemento existente - 70% | 0.001 | m³ | 136.33 | 0.13633 |  | 0.13633 | VER COTAÇÕES - ANEXO 7 (Item 03)
Resina epóxi e endurecedor - 30% | 0.3 | kg | 155.19 | 46.557 |  | 46.557 | VER COTAÇÕES - ANEXO 7 (Item 02)
|  | Subtotal dos custos diretos: |  | 47.3913 | 62.36 | 109.7513 | Obs: 1) Cálculos considerando volume de 1,0m x 0,03m x 0,03m por metro. 2) Já considerada a diminuição do volume do pó de pedra junto à resina.
|  | Leis sociais: |  | 132.1%
|  | BDI: |  | 28.29%
|  | Total da Composição: |  | 60.7983 | 80.0016 | 140.8
COMPOSIÇÃO 3.4.3 - EXECUÇÃO DE ENTALHAMENTO/ARREDONDAMENTO EM PEDRA PARA RECONSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS EM CANTARIA. (m²)
Componentes | Consumos | Un. | Custos Unitários (R$) | Custos do item |  |  | BASE (Custos unitátios) | CÓDIGO (Custos unitários)
|  |  |  | Material | Mão de obra | Total
Técnico restaurador com experiência em cantaria com encargos complementares | 40 | h | 31.18 |  | 1247.2 | 1247.2 | SINAPI- 07/21 | 100533
Ajudante de operaçoes gerais com encargos complementares | 40 | h | 16.14 |  | 645.6 | 645.6 | SINAPI- 07/21 | 88241
Lixamento manual de superfície para regularização do elemento produzido e colagem | 3.4 | m² | 7.55 | 25.67 |  | 25.67 | SINAPI- 07/21 | 100717
Pedra quartzito itacolomi, ou similar, para entalhamento (bloco de 1,0m x 1,0m x 0,2m - estimativa) | 6.67 | m² | 143 | 953.81 |  | 953.81 | VER COTAÇÕES - ANEXO 7 (Item 04)
Pó de pedra quartzito ou similar conforme elemento existente - 70% (colagem) | 0.005 | m³ | 136.33 | 0.68165 |  | 0.68165 | VER COTAÇÕES - ANEXO 7 (Item 03)
Resina epóxi e endurecedor - 30% (colagem) | 1.5 | kg | 155.19 | 232.785 |  | 232.785 | VER COTAÇÕES - ANEXO 7 (Item 02)
|  | Subtotal dos custos diretos: |  | 1212.9467 | 1892.8 | 3105.7467 | Obs: 1) Para alcançar a altura de 20 cm do bloco foram consideradas 6,67 peças de pedra de quartzito serrado sobrepostas com as dimensões de 1,0m x 1,0m x 0,03m cada. 2) Não foi considerada a fixação de peças por pinos metálicos tendo em vista que as reconstituições abrangerão pequenas dimensões (a serem coladas).
|  | Leis sociais: |  | 132.1%
|  | BDI: |  | 28.29%
|  | Total da Composição: |  | 1556.0893 | 2428.2731 | 3984.3624
COMPOSIÇÃO 3.4.4 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRAMPO METÁLICO CONFORME PADRÃO EXISTENTE. (unid)
Componentes | Consumos | Un. | Custos Unitários (R$) | Custos do item |  |  | BASE (Custos unitátios) | CÓDIGO (Custos unitários)
|  |  |  | Material | Mão de obra | Total
Técnico restaurador com encargos complementares | 0.5 | h | 31.18 |  | 15.59 | 15.59 | SINAPI- 07/21 | 100533
Serralheiro com encargos complementares | 1 | h | 20.49 |  | 20.49 | 20.49 | SINAPI- 07/21 | 88315
Barra chata em aço para corte, e dobra ou soldagem (para formação de grampo metálico) - 2 1/2 X1/2 | 0.077 | un | 317.44 | 24.4429 |  | 24.4429 | VER COTAÇÕES - ANEXO 7 (Item 07)
Pintura anticorrosiva a base de óxido de ferro (zarcão - cor a definir) em superfície metálica, três demãos. | 0.06 | m² | 9.5 | 0.57 |  | 0.57 | SETOP/MG - 04/2021 | ED-50532
Argamassa de assentamento, traço 1:2,5 (cal e area), aplicação manual. | 0.045 | m² | 23.37 | 1.0516 |  | 1.0516 | SETOP/MG - 04/2021 | ED-50762
|  | Subtotal dos custos diretos: |  | 26.0645 | 36.08 | 62.1445
|  | Leis sociais: |  | 132.1%
|  | BDI: |  | 28.29%
|  | Total da Composição: |  | 33.4382 | 46.287 | 79.7252
COMPOSIÇÃO 3.4.1 - DESINFESTAÇÃO E IMUNIZAÇÃO CONTRA MICRO E MACRO-ORGANISMOS (ATAQUES BIOLÓGICOS/ PÁTINAS BIOLÓGICAS, EFLORESCÊNCIAS/ DEPÓSITO DE SAIS) CONSIDERANDO A UTILIZAÇÃO DE FUNGICIDA E HERBICIDA, UTILIZANDO A TÉCNICA DE VAPORIZAÇÃO MANUAL (BORRIFADORES DE BAIXA PRESSÃO). (m²)
Componentes | Consumos | Un. | Custos Unitários (R$) | Custos do item |  |  | BASE (Custos unitátios) | CÓDIGO (Custos unitários)
|  |  |  | Material | Mão de obra | Total
Técnico restaurador com encargos complementares | 0.25 | h | 31.18 |  | 7.795 | 7.795 | SINAPI- 07/21 | 100533
Herbicida pronto para uso (Glifosato) | 0.03 | l | 19.58 | 0.5874 |  |  | VER COTAÇÕES - ANEXO 7 (Item 05)
Fungicida pronto para uso (Difenoconazole) | 0.2 | ml | 35.26 | 7.052 |  | 7.052 | VER COTAÇÕES - ANEXO 7 (Item 06)
|  | Subtotal dos custos diretos: |  | 7.6394 | 7.795 | 14.847 | Obs: Rendimento conforme informações dos fabricantes: Herbicida = 35 m²/l e Fungicida=100ml/m²
|  | Leis sociais: |  | 132.1%
|  | BDI: |  | 28.29%
|  | Total da Composição: |  | 9.8006 | 10.0002 | 19.0472
COMPOSIÇÃO 3.4.6 - APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO COM PROPRIEDADES CONSOLIDANTES (SILICATO DE ETILA,) AO LONGO DE TODA A EXTENSÃO DOS ELEMENTOS PÉTREOS, UTILIZANDO A TÉCNICA DE VAPORIZAÇÃO MANUAL (BORRIFADORES DE BAIXA PRESSÃO). (m²)
Componentes | Consumos | Un. | Custos Unitários (R$) | Custos do item |  |  | BASE (Custos unitátios) | CÓDIGO (Custos unitários)
|  |  |  | Material | Mão de obra | Total
Técnico restaurador com encargos complementares | 0.17 | h | 31.18 |  | 5.3006 | 5.3006 | SINAPI- 07/21 | 100533
Silicato de Etila a 40% | 0.2 | ml | 116.48 | 23.296 |  | 23.296 | VER COTAÇÕES - ANEXO 7 (Item 08)
|  | Subtotal dos custos diretos: |  | 23.296 | 5.3006 | 28.5966 | Obs: Considerado rendimento do silicato de etila como 180ml/m².
|  | Leis sociais: |  | 132.1%
|  | BDI: |  | 28.29%
|  | Total da Composição: |  | 29.8864 | 6.8001 | 36.6866
COMPOSIÇÃO 2.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MÃO, DMT = 3,0 KM (ESTIMATIVA PARA O TRANSPORTE MANUAL DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DE VEÍCULOS AO LOCAL (BEM COMO RETORNO APÓS DESMOBILIZAÇÃO), INCLUSIVE MATERIAIS PARA DESCARTE EM BOTA-FORA - CONSIDERADO TRECHO DE 3,0 KM DO CHAFARIZ ATÉ A LOCALIDADE DE CHAPÉU DE SOL. (m³)
Componentes | Consumos | Un. | Custos Unitários (R$) | Custos do item |  |  | BASE (Custos unitátios) | CÓDIGO (Custos unitários)
Transporte de material de qualquer natureza carrinho de mão dmt <= 50 m | 1 | m³ | 29.84 | 29.84 |  |  | SETOP- 04/21 | ED-51133
Transporte de material de qualquer natureza carrinho de mão 50 m < dmt <= 100 m * | 59 | m³ | 44.76 | 2640.84 |  |  | SETOP- 04/21 | ED-51134
|  | Subtotal dos custos diretos: |  | 2670.68 |  |  | Obs: * Adicional de R$ 14,10 a cada 50m de transporte manual em carrinho de mão de material de qualquer natureza conforme subtração dos itens SINAPI ED-51134 e ED-51133.
|  | BDI: |  | 28.29%
|  | Total da Composição: |  | 3426.2154

## Cotações
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO
ANEXO 7- COTAÇÕES EXTERNAS
OBRA: RESTAURAÇÃO DO CHAFARIZ DE DOM RODRIGO
LOCAL: LOCAL: SERRA DO AMOLAR, ESTRADA ACESSO AO DIST. DE SÃO BARTOLOMEU - OURO PRETO/MG
DATA: FEVEREIRO/2022
ITEM 01: Escova com cerdas macias de nylon (unid)
Preço |  | Loja | Acesso | Data | Horário
20.76 |  | COBASI | https://www.cobasi.com.br/escova-de-roupas-condor-com-base-de-madeira-e-cerdas-macias-900181645/p?idsku=900116405&gclid=CjwKCAjwj8eJBhA5EiwAg3z0m7UZT53H6P0y6ffu6hKY94ca3HcVyHg-qzrw1a6fVVub7qdpO1G91BoCdqoQAvD_BwE | 2021-09-03 | 10:14
17.9 |  | ELASTOBOR | https://www.elastobor.com.br/escova-de-roupas-condor-com-base-de-madeira-e-cerdas-macias/p?idsku=161637004&gclid=CjwKCAjwj8eJBhA5EiwAg3z0m7tL9qGa8CswGfUgHCDpS5b_iwrXOLrTUUIRlskc-OTdn5MT6-KCqxoCf9EQAvD_BwE | 2021-09-03 | 10:14
18.9 |  | MERCADO LIVRE | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1603285544-escova-de-madeira-para-limpeza-de-tecidos-e-couro-condor-_JM | 2021-09-03 | 10:14
Média dos Preços | 19.1867 | OBSERVAÇÕES: ----
ITEM 02: Resina epóxi com endurecedor (Frasco/Conjunto - 1kg)
Preço |  | Loja | Acesso | Data | Horário
136.9 |  | Redelease | https://www.redelease.com.br/catalog/product/view/id/1645/s/resina-epoxi-transparente-com-endurecedor-01-kg/?gclid=CjwKCAjwh5qLBhALEiwAioodsxjq219PAbRyQhQsWvYjcShmCpOR8ff3CrSsw5SCbebVCalPUPmwqxoC3AEQAvD_BwE | 2021-09-20 | 10:14
127.9 |  | MadeiraMadeira | https://www.madeiramadeira.com.br/resina-2001-epoxi-transparente-com-endurecedor-3154-01-kg-1920604.html?seller=2304&origem=pla-1920604&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=resinas-2279&utm_term=&utm_id=12917563321&gclid=CjwKCAjwh5qLBhALEiwAioods-BVzX23dF-N6eENyUZzwLq3pnNTsNJIM-Io3bRJX3JHceEpJdUK0RoCILgQAvD_BwE | 2021-09-20 | 10:14
200.78 |  | Americanas | https://www.americanas.com.br/produto/30429905?sellerId=9413191000198&epar=bp_pl_00_go_bs_todas_geral_gmv&opn=YSMESP&WT.srch=1&gclid=CjwKCAjwh5qLBhALEiwAioodswyHGj-CjLOJA9vScBpKSSv7PCsTGF5JzJg2IKbzsvLi9qGEGY_iwBoCc8EQAvD_BwE | 2021-09-20 | 10:14
Média dos Preços | 155.1933 | OBSERVAÇÕES: ----
ITEM 03: Pó de Pedra (m3)
Preço |  | Loja | Acesso | Data | Horário
125 |  | Liell | https://liell.com.br/po-de-brita | 2021-09-20 | 10:14
130 |  | Blocos Fantinato | https://blocos-fantinato.lojaintegrada.com.br/po-de-pedra-m3?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant | 2021-09-20 | 10:14
154 |  | Canarinho | https://www.canarinhoconstrucao.com.br/material-basico/areia/areia-po-de-pedra-m?parceiro=1580 | 2021-09-20 | 10:14
Média dos Preços | 136.3333 | OBSERVAÇÕES: ----
ITEM 04: Pedra quartizito serrada (m²)
Preço |  | Loja | Acesso | Data | Horário
179 |  | Global Pedras | https://www.globalpedras.com.br/pedra-quartzito-serrada-tipo-exportacao?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&sku=T5HPGTRLC-clara | 2021-09-20 | 10:14
167 |  | Mercado Livre | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1153422366-pedra-so-tome-branca-serrada-premium-57x57-cm-_JM | 2021-09-20 | 10:14
83 |  | Mercado Livre | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1261929383-pedra-quartzito-serrada-15x30-mesclada-consultar-frete-_JM | 2021-09-20 | 10:14
Média dos Preços | 143 | OBSERVAÇÕES: 1) Valor por m²; 2) Considerando dimensões médias de 1,0m x 1,0m x 0,03m.
ITEM 05: Herbicida (litro)
Preço |  | Loja | Acesso | Data | Horário
15.61 |  | Hiperfer | https://www.hiperfer.com.br/glifosato-mademato-plus-10-litro-pronto-uso-1-dipil?utm_source=google&utm_medium=Shopping&utm_campaign=glifosato-mademato-plus-10-litro-pronto-uso-1-dipil&inStock | 2021-09-24 | 10:00
19.99 |  | ABAraújo | https://www.abaraujo.com/glifosato-mademato?parceiro=4551 | 2021-09-24 | 10:00
23.15 |  | Bom Cultivo | https://www.bomcultivo.com/herbicida-mademato-plus-pronto-uso?utm_source=google&utm_medium=Shopping&utm_campaign=herbicida-mademato-plus-pronto-uso&inStock | 2021-09-24 | 10:00
Média dos Preços | 19.5833 | OBSERVAÇÕES: 1L de calda é suficiente para pulverizar aproximadamente 35m².
ITEM 06: Fungicida (500 ml)
Preço |  | Loja | Acesso | Data | Horário
36.99 |  | Petz | https://www.petz.com.br/produto/fungicida-forth-pronto-uso-500ml-146091?utm_source=google&utm_medium=flp&gclid=CjwKCAjwzaSLBhBJEiwAJSRokgTGaVyeipml9fcivijC5W1dvIneBm_DHbiv2crdUsrHIHqtqRRPrBoC7GsQAvD_BwE | 2021-09-25 | 13:00
33.5 |  | Cobasi | https://www.cobasi.com.br/fungicida-forth-pronto-uso-tecnutri-3863491/p?idsku=863491&gclid=CjwKCAjwzaSLBhBJEiwAJSRokkrxo1FmTmMMtioAkmDTgnxHE-fxBVmiT1_dxrtzd6KZK4-B_ivdrRoCb7sQAvD_BwE | 2021-09-25 | 13:00
35.3 |  | Plantei | https://www.plantei.com.br/defensivos/fungicida/forth-fungicida-a-base-de-cobre-500ml-pronto-para-uso?parceiro=3092 | 2021-09-25 | 13:00
Média dos Preços | 35.2633 | OBSERVAÇÕES: rendimento de 100 ml/m²
ITEM 07: Barra chata em aço (barra de 6,0 m) - 2 1/2 X1/2
Preço |  | Loja | Acesso | Data | Horário
309.76 |  | Ponto do Aço | https://loja.pontodoaco.net/barra-chata-2-1-2x1-2-6m | 2021-09-22 | 14:00
372.66 |  | ArcelorMital | https://loja.arcelormittal.com.br/barra-chata-2-1-2-x-1-2-6-metros/p | 2021-09-22 | 14:00
269.9 |  | Obramax | https://www.obramax.com.br/barra-chata-aco-carbono-2x12-6m-89213635.html | 2021-09-22 | 14:00
Média dos Preços | 317.44 | OBSERVAÇÕES: ----
ITEM 08: Silicato de Etila (900 ml)
Preço |  | Loja | Acesso | Data | Horário
114.55 |  | Dental Cremer | https://laboratorio.dentalcremer.com.br/binder-silicato-de-etila-40-defama-655124.html | 2021-09-20 | 10:14
130 |  | Maconequi | https://www.dentalmaconequi.com.br/binder-silicato-de-etila-famethil-40-900-ml-defama/p | 2021-09-20 | 10:14
104.9 |  | Surya Dental | https://www.suryadental.com.br/binder-silicato-de-etila-40-defama.html | 2021-09-20 | 10:14
Média dos Preços | 116.4833 | OBSERVAÇÕES: Considerado rendimento de 180ml/m²