## CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO
PLANILHA DE CUSTOS
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELÓRIO NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO LEITE |  |  |  |  | BDI | 31.32%
LOCAL : | MUNICIPIO DE OURO PRETO |  |  | REFERÊNCIAS: |  | SUDECAP OUT/2022 |  | SETOP OUT /2022 | SINAPI OUT/2022
ITEM | CÓDIGO / FONTE |  | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO S/BDI | PREÇO C/ BDI | TOTAL S/BDI | TOTAL C/BDI
01.00 |  |  | INSTALAÇÃO DA OBRA
01.01 | SUDECAP | 01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP | M2 | 6 | 336.09 | 441.35 | 2016.54 | 2648.1
01.02 | SUDECAP | 01.01.07 | ESCRITORIO DA FISCALIZAÇAO TIPO I | UN | 1 | 7742.2 | 10167.06 | 7742.2 | 10167.06
01.03 | SUDECAP | 01.02.08 | VESTIARIO TIPO III | UN | 1 | 16937.46 | 22242.27 | 16937.46 | 22242.27
01.04 | SUDECAP | 01.02.20 | INSTALAÇAO SANITARIA TIPO I | UN | 1 | 6270.23 | 8234.07 | 6270.23 | 8234.07
01.05 | SUDECAP | 01.02.12 | DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO I | UN | 1 | 5016.86 | 6588.14 | 5016.86 | 6588.14
01.06 | SUDECAP | 01.04.01 | COMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA COM INFORME PBH | M | 90 | 99.35 | 130.47 | 8941.5 | 11742.3
01.07 | SUDECAP | 01.06.01 | PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N) | UN | 1 | 796.63 | 1046.13 | 796.63 | 1046.13
01.08 | SUDECAP | 01.06.05 | PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" | UN | 1 | 442.91 | 581.63 | 442.91 | 581.63
[7 empty] | SUB-TOTAL | 48164.33 | 63249.7
02.00 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA
02.01 | SUDECAP | 01.17.01 | GABARITO | M | 44 | 28.63 | 37.6 | 1259.72 | 1654.4
02.02 | SUDECAP | 01.29.01 | ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO | M2MES | 39.44 | 11 | 14.45 | 433.84 | 569.91
02.03 | SUDECAP | 01.29.03 | MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO | M2 | 39.44 | 1.8 | 2.36 | 70.99 | 93.08
02.04 | SUDECAP | 01.29.04 | DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO | M2 | 39.44 | 1.8 | 2.36 | 70.99 | 93.08
02.05 | SUDECAP | 01.30.02 | ANDAIME INTERNO P/EXEC. DE ALVENARIA ALT. ATE 3,5M | M2 | 90.4075 | 14.59 | 19.16 | 1319.05 | 1732.21
02.06 | SUDECAP | 01.30.03 | ANDAIME INTERNO DE MADEIRA P/ REVESTIMENTO DE TETO | M2 | 90.4075 | 15.44 | 20.28 | 1395.89 | 1833.46
[7 empty] | SUB-TOTAL | 4550.48 | 5976.14
03.00 |  |  | TRABALHOS EM TERRA:
03.01 | SUDECAP | 03.01.02 | DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M | M2 | 168 | 0.73 | 0.96 | 122.64 | 161.28
03.02 | SUDECAP | 03.17.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H=<1,50 | M3 | 55.584 | 42 | 55.15 | 2334.53 | 3065.46
03.03 | SUDECAP | 03.23.03 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA (+Rampa) | M2 | 182.9275 | 4.05 | 5.32 | 740.86 | 973.17
03.04 | SUDECAP | 03.15.02 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA (+Rampa) | M3 | 122.16 | 19.54 | 25.66 | 2387.01 | 3134.63
03.05 | SUDECAP | 03.12.03 | CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO | M3 | 168 | 2.93 | 3.85 | 492.24 | 646.8
03.06 | SUDECAP | 03.24.02 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO DMT 50,00 < DMT <= 100,00 M | M3 | 122.16 | 28 | 36.77 | 3420.48 | 4491.82
03.07 | SUDECAP | 03.25.01 | TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA CAÇAMBA 5m³ | VG | 20 | 280 | 367.7 | 5600 | 7354
[7 empty] | SUB-TOTAL | 15097.76 | 19827.16
04.00 |  |  | FUNDAÇÕES, PILARES, VIGAS E LAJES
04.01 | SUDECAP | 06.01.05 | FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA, FORMA DE COMPENSADO RESINADO , CONFORME PROJETO ESTRUTURAL FOLHA 01/02 E 02/02 | M2 | 172.48 | 95.24 | 125.07 | 16427 | 21572.07
04.02 | SUDECAP | 06.05.25 | CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA, E FUNDAÇÃO FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL FOLHA 01/02 E02/02 | M3 | 15.41 | 692.96 | 910 | 10678.51 | 14023.1
04.03 | SUDECAP | 06.03.41 | ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA AÇO 6,3MM CA -50, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | KG | 3.3 | 13.71 | 18 | 45.24 | 59.4
04.04 | SUDECAP | 06.03.42 | ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA AÇO 8,0MM CA -50, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | KG | 174.2 | 12.57 | 16.51 | 2189.69 | 2876.04
04.05 | SUDECAP | 06.03.43 | ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA AÇO 10 MM CA -50, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | KG | 375.8 | 11.2 | 14.71 | 4208.96 | 5528.02
04.06 | SUDECAP | 06.03.44 | ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA AÇO 12,5MM CA-50 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | KG | 15.7 | 10.06 | 13.21 | 157.94 | 207.4
04.07 | SUDECAP | 06.03.32 | ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA AÇO 5,0MM CA-60, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | KG | 363 | 17.03 | 22.36 | 6181.89 | 8116.68
04.08 | SUDECAP | 06.12.45 | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, UNIDIRECIONAL, BI-APOIADA, C/TRELIÇA METÁLICA E ENCHIMENTO EM EPS, SOBRECARGA 300KGF/M², TRELIÇA TR12, VÃO ATÉ 5 METROS, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM. ESPESSURA TOTAL DA LAJE=16CM | M2 | 90.4075 | 180.65 | 237.23 | 16332.11 | 21447.37
04.09 | SUDECAP | 40.20.82 | ESCORAMENTO CONTINUO TIPO A PARA LAJE | M2 | 90.4075 | 133.3 | 175.05 | 12051.32 | 15825.83
| SUDECAP | 04.13.04 | FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇAO DE TABUA DE MADEIRA DE LEI (Rampa) | M2 | 13.446 | 71.41 | 93.78 | 960.18 | 1260.97
[7 empty] | SUB-TOTAL | 69232.84 | 90916.88
05.00 |  |  | ALVENARIA, REVESTIMENTO, VERGAS
05.01 | SUDECAP | 40.30.20 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO, E= 10 CM A REVESTIR | M2 | 186.516 | 50.28 | 66.03 | 9378.02 | 12315.65
05.02 | SUDECAP | 40.31.02 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A COLHER | M2 | 373.032 | 7.23 | 9.49 | 2697.02 | 3540.07
05.03 | SUDECAP | 40.31.05 | EMBOCO COM ARGAMASSA 1:7 | M2 | 66.165 | 23.61 | 31 | 1562.16 | 2051.12
05.04 | SUDECAP | 40.31.07 | REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA 1:4 | M2 | 306.867 | 33.12 | 43.49 | 10163.44 | 13345.65
05.05 | SUDECAP | 40.31.08 | REVESTIMENTOS EM AZULEJO BRANCO 15X15 CM, EXTRA | M2 | 66.165 | 70.72 | 92.87 | 4679.19 | 6144.74
05.06 | SUDECAP | 07.35.01 | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS 10 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) | M | 23 | 43.57 | 57.22 | 1002.11 | 1316.06
05.07 | SETOP | ED-50756 | REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE ( 40X40CM), ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/ EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 32.37 | 116.97 | 153.61 | 3786.32 | 4972.36
05.08 | SETOP | ED-48208 | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ DE CONCRETO ( 20X40CM), ESP. 10CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m2 | 29.22 | 93 | 122.13 | 2717.46 | 3568.64
[7 empty] | SUB-TOTAL | 35985.72 | 47254.29
06.00 |  |  | COBERTURA E FORROS
06.01 | SUDECAP | 08.01.01 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU PARA COBERTURA CERÂMICA COM TESOURAS COMPLETO | M2 | 174.17 | 186.7 | 245.17 | 32517.54 | 42701.26
06.02 | SUDECAP | 08.01.03 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU PARA PARA COBERTURA CERÂMICA, CAIBROS E RIPAS | M2 | 174.17 | 96.77 | 127.08 | 16854.43 | 22133.52
06.03 | SUDECAP | 08.07.03 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA | M2 | 174.17 | 94.92 | 124.65 | 16532.22 | 21710.29
06.04 | SUDECAP | 08.15.01 | CUMEEIRA CERÂMICA | M | 28.9 | 24.4 | 32.04 | 705.16 | 925.96
06.05 | SUDECAP | 08.85.23 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM | M | 44.34 | 102.73 | 134.91 | 4555.05 | 5981.91
[7 empty] | SUB-TOTAL | 71164.4 | 93452.94
07.00 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIA ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
07.01 | SUDECAP | 10.03.02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXÕES 25MM (¾”) | M | 50 | 6.69 | 8.79 | 334.5 | 439.5
07.02 | SUDECAP | 10.18.02 | ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE PARA CAIXA DE ÁGUA D= 3/4” | UN | 3 | 19.7 | 25.87 | 59.1 | 77.61
07.03 | SUDECAP | 10.20.12 | REGISTRO DE PRESSÃO DL DL 1416 D=3/4” FABRIMAR OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 78.53 | 103.13 | 157.06 | 206.26
07.04 | SUDECAP | 10.22.02 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 3/4"FABRIMAR /EQUIVALENTE | UN | 3 | 37.29 | 48.97 | 111.87 | 146.91
07.05 | SUDECAP | 10.24.01 | TORNEIRA P/PIA BANCA,ALAVANCA,SAIDA LATERAL 1167-P FABR/EQUIVALENTE | UN | 1 | 389.55 | 511.56 | 389.55 | 511.56
07.06 | SUDECAP | 10.24.12 | TORNEIRA P/TANQUE 1153-MY FABRIMAR/EQUIVALENTE | UN | 1 | 82.63 | 108.51 | 82.63 | 108.51
07.07 | SUDECAP | 10.24.21 | TONEIRA P/ LAVATORIO REF.1193 LINHA PERTUTTI DOCOL OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 122.16 | 160.42 | 244.32 | 320.84
07.08 | SUDECAP | 10.24.35 | TORNEIRA DE BOIA 1350 D= 3/4" DECA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 87.17 | 114.47 | 87.17 | 114.47
07.09 | SUDECAP | 10.24.17 | TORNEIRA DE JARDIM 1128-MY D=3/4" FABRIMAR /EQUIVALENTE | UN | 3 | 58.26 | 76.51 | 174.78 | 229.53
07.10 | SUDECAP | 10.25.02 | VÁLVULA P/ PIA 3 1/2X1 1/2" 1623 DARLIFLEX CROMADA/EQUIVALENTE | UN | 1 | 47.61 | 62.52 | 47.61 | 62.52
07.11 | SUDECAP | 10.25.11 | VÁLVULA P/ LAVATORIO C/LADRAO 7/8" 1603 DARLIFLEX /EQUIVALENTE | UN | 2 | 26.98 | 35.43 | 53.96 | 70.86
07.12 | SUDECAP | 10.25.17 | VÁLVULA PARA TANQUE 1 1/4" 1606 DARLIFLEX CROMADA/EQUIVALENTE | UN | 1 | 40.09 | 52.65 | 40.09 | 52.65
07.13 | SUDECAP | 10.26.35 | RALO GRELHA CROMADA 10X10CM CROMADO MOLDENOX /EQUIVALENTE | UN | 4 | 25.28 | 33.2 | 101.12 | 132.8
07.14 | SUDECAP | 10.26.37 | TAMPA CEGA EM INOX P/ CAIXA SIFONADA 150X150MM | UN | 1 | 47.41 | 62.26 | 47.41 | 62.26
07.15 | SUDECAP | 10.27.31 | LIGAÇAO FLEXIVEL 1/2"X0,40M 4607-40 MXF FABRIMAR OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 51.82 | 68.05 | 103.64 | 136.1
07.16 | SUDECAP | 10.27.53 | TUBO LIGAÇAO AGUA-VASO PVC CROMADO C/ SOBRECANOPLA | UN | 2 | 38.02 | 49.93 | 76.04 | 99.86
07.17 | SUDECAP | 10.27.61 | SIFAO LAVATORIO COPO REGULAVEL 1"X 1 1/2"SIGMA/EQUIVALENTE | UN | 2 | 166.79 | 219.03 | 333.58 | 438.06
07.18 | SUDECAP | 10.30.01 | ACESSORIO DE FIXAÇAO PARAFUSO CASTELO COM BUCHA N.8 E ARRUELA | UN | 4 | 7.01 | 9.21 | 28.04 | 36.84
07.19 | SUDECAP | 10.35.01 | CX. ALVENARIA 30X30X50CM C/TAMPA FERRO P/REGISTRO | UN | 1 | 317.7 | 417.2 | 317.7 | 417.2
07.20 | SUDECAP | 10.35.11 | CX. SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150X150X50 MM | UN | 2 | 42.1 | 55.29 | 84.2 | 110.58
07.21 | SUDECAP | 10.35.31 | RALO PVC C/SAIDA ARTICULADA C/GRELHA E PORTA GRELHA BRANCA 100X40 MM | UN | 3 | 26.88 | 35.3 | 80.64 | 105.9
07.22 | SUDECAP | 10.35.52 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 1000 L | UN | 1 | 428.55 | 562.77 | 428.55 | 562.77
07.23 | SUDECAP | 10.35.70 | CX.DE GORDURA PRE-FABRICADA DUPLA D=600MMX800MM | UN | 1 | 564.66 | 741.51 | 564.66 | 741.51
07.24 | SUDECAP | 10.35.73 | RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI D= 75MM | UN | 4 | 14.01 | 18.4 | 56.04 | 73.6
07.25 | SUDECAP | 10.40.05 | LAV.SUSP.(41X29,5CM)AZALEA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO | UN | 2 | 472.68 | 620.72 | 945.36 | 1241.44
07.26 | SUDECAP | 10.41.04 | VASO SANITARIO CONJ.ACOPLADO BRANCA, AZALEA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO | UN | 2 | 432.28 | 567.67 | 864.56 | 1135.34
07.27 | SUDECAP | 10.45.03 | PIA CUBA EM AÇO INOX Nº 1 (46X30X15 CM) | UN | 1 | 367.67 | 482.82 | 367.67 | 482.82
07.28 | SUDECAP | 10.46.03 | TANQUE LOUÇA BRANCA (22LTS) C/COLUNA CELITE / EQUIVALENTE | UN | 1 | 573.44 | 753.04 | 573.44 | 753.04
07.29 | SUDECAP | 10.47.07 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L | UN | 1 | 2589.67 | 3400.75 | 2589.67 | 3400.75
07.30 | SUDECAP | 10.48.02 | PORTA TOALHA DE PAPEL CROMADO NOVOMOY OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 141.51 | 185.83 | 283.02 | 371.66
07.31 | SUDECAP | 10.48.03 | PAPELEIRA EM GANCHO CROMADO | UN | 2 | 52.37 | 68.77 | 104.74 | 137.54
07.32 | SUDECAP | 10.48.09 | PORTA SABAO LIQUIDO REF. SG4001 COLUMBUS OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 56.35 | 74 | 225.4 | 296
07.33 | SUDECAP | 10.10.03 | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES, D=75MM | M | 50 | 28.17 | 36.99 | 1408.5 | 1849.5
07.34 | SUDECAP | 10.10.04 | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES, D=100MM | M | 100 | 32.36 | 42.5 | 3236 | 4250
07.35 | SUDECAP | 10.70.94 | CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP 100 X 100 X 150 CM | UN | 1 | 1304.5 | 1713.07 | 1304.5 | 1713.07
[7 empty] | SUB-TOTAL | 15907.12 | 20889.86
08.00 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
08.01 | SUDECAP | 11.02.04 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX/EQUIVALENTE D= 25MM (¾") | M | 175.1 | 7.13 | 9.36 | 1248.46 | 1638.94
08.02 | SUDECAP | 11.02.05 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX/EQUIVALENTED= 32MM (1") | M | 12.4 | 11.17 | 14.67 | 138.51 | 181.91
08.03 | SUDECAP | 11.01.04 | ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXOES D= 1 ¼" | M | 3 | 16.56 | 21.75 | 49.68 | 65.25
08.04 | SUDECAP | 11.14.35 | CAIXA DE EMBUTIR 4X2" REF. AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE | UN | 18 | 61.61 | 80.91 | 1108.98 | 1456.38
08.05 | SUDECAP | 11.14.32 | CAIXA OCTOGONAL FUNDO MOVEL EM PVC 4"X4" AMARELA P/ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 15 | 13.65 | 17.93 | 204.75 | 268.95
08.06 | SUDECAP | 11.15.02 | QUADRO DISTRIBUIÇAO DE CIRCUITOS ATE 12 CIRCUITOS | UN | 1 | 133.22 | 174.94 | 133.22 | 174.94
08.07 | SUDECAP | 11.19.01 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN MONOPOLAR 10A | UN | 2 | 16.91 | 22.21 | 33.82 | 44.42
08.08 | SUDECAP | 11.19.02 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN MONOPOLAR 16A | UN | 2 | 16.91 | 22.21 | 33.82 | 44.42
08.09 | SUDECAP | 11.19.03 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN MONOPOLAR 20,A | UN | 1 | 16.91 | 22.21 | 16.91 | 22.21
08.10 | SUDECAP | 11.19.06 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN MONOPOLAR 40A | UN | 1 | 20.68 | 27.16 | 20.68 | 27.16
08.11 | SUDECAP | 11.18.37 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) - PADRAO NEMA TRIPOLAR 10KA 175A | UN | 2 | 434.14 | 570.11 | 868.28 | 1140.22
08.12 | SUDECAP | 11.19.12 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN BIPOLAR 25A | UN | 3 | 58.48 | 76.8 | 175.44 | 230.4
08.13 | SUDECAP | 11.19.24 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN TRIPOLAR 63A | UN | 1 | 86.76 | 113.93 | 86.76 | 113.93
08.14 | SUDECAP | 11.24.04 | CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO # 1,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 512.6 | 1.76 | 2.31 | 902.18 | 1184.11
08.15 | SUDECAP | 11.24.05 | CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO # 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 150.9 | 2.62 | 3.44 | 395.36 | 519.1
08.16 | SUDECAP | 11.24.06 | CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO # 4,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 70.8 | 3.73 | 4.9 | 264.08 | 346.92
08.17 | SUDECAP | 11.24.07 | CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO# 6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 75.5 | 5.36 | 7.04 | 404.68 | 531.52
08.18 | SUDECAP | 11.24.09 | CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO# 16,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 4.1 | 13.23 | 17.37 | 54.24 | 71.22
08.19 | SUDECAP | 11.30.13 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V R.1000 SEM PLACA OU EQUIVALENTE | UN | 9 | 10.6 | 13.92 | 95.4 | 125.28
08.20 | SUDECAP | 11.30.14 | INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V R.1001 SEM PLACA OU EQUIVALENTE | UN | 8 | 10.48 | 13.76 | 83.84 | 110.08
08.21 | SUDECAP | 11.30.50 | PLACA TERMOPLASTICA 2X4" COM FURO CENTRAL PIAL/SIM OU EQUIVALENTE | UN | 17 | 6.76 | 8.88 | 114.92 | 150.96
08.22 | SUDECAP | 11.31.06 | TOM. 2P UNIV. (1 MOD) 10A-250V R .6150 40 PIAL/EQUIVALENTE | UN | 15 | 14.19 | 18.63 | 212.85 | 279.45
08.23 | SUDECAP | 11.31.07 | TOM. 2P+T UNIV.(2 MOD) 20A-250V R.6150 60 PIAL/EQUIVALENTE | UN | 1 | 23.5 | 30.86 | 23.5 | 30.86
08.24 | SUDECAP | 11.93.02 | SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE | UN | 1 | 70.8 | 92.97 | 70.8 | 92.97
08.25 | SUDECAP | 11.61.08 | PADRAO CEMIG AEREO EM MURETA - LADO OPOSTO À REDE TIPO C2, DEMANDA PROVÁVEL DE 15,1 ATÉ 23,0KW (3F+N) | UN | 1 | 2256.59 | 2963.35 | 2256.59 | 2963.35
08.26 | SETOP | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | un | 15 | 57.41 | 75.39 | 861.15 | 1130.85
08.27 | SETOP | ED-49405 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | un | 14 | 92.5 | 121.47 | 1295 | 1700.58
08.28 | SETOP | ED-5634 | MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø 10MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | un | 1 | 1.65 | 2.17 | 1.65 | 2.17
08.29 | SETOP | ED-5620 | PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | un | 7 | 3.98 | 5.23 | 27.86 | 36.61
08.30 | SETOP | ED-5621 | PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | un | 10 | 4.38 | 5.75 | 43.8 | 57.5
08.31 | SETOP | ED-5622 | PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | un | 1 | 4.73 | 6.21 | 4.73 | 6.21
08.32 | SETOP | ED-5624 | PLACA 4"X4" PARA QUATRO (4) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | un | 1 | 5.99 | 7.87 | 5.99 | 7.87
08.33 | SETOP | ED-5614 | SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO | un | 18 | 4.99 | 6.55 | 89.82 | 117.9
08.34 | SETOP | ED-5613 | SUPORTE PARA PLACA 4"X4" PARA SEIS (6) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO | un | 1 | 7.4 | 9.72 | 7.4 | 9.72
[7 empty] | SUB-TOTAL | 11335.15 | 14884.36
09.00 |  |  | ESQUADRIAS ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
9.1 | SUDECAP | 12.04.33 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 80 X 210 CM, E=35MM, C/MARCO, ALIZAR E DOBRADIÇAS (EXCLUSIVE FECHADURA) | UN | 5 | 488.64 | 641.682 | 2443.2 | 3208.41
9.2 | SINAPI | 100669 | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE M2 912,93 DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | M2 | 2.88 | 936.81 | 1230.2189 | 2698.01 | 3543.03
9.3 | SINAPI | 100668 | JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CON TRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 7.28 | 1569.13 | 2060.5815 | 11423.27 | 15001.03
9.4 | SINAPI | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90 X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | M2 | 1 | 489.23 | 642.4568 | 489.23 | 642.46
9.5 | SUDECAP | 12.50.09 | FECHADURA CROMADA, COMPLETA, C/MAÇANETA E ROSETA, P/PORTAS INTERNAS | UN | 5 | 218.99 | 287.5777 | 1094.95 | 1437.89
[7 empty] | SUB-TOTAL | 18148.66 | 23832.82
10.00 |  |  | PISOS
10.1 | SETOP | ED-50567 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM | m2 | 79.97 | 36.77 | 48.29 | 2940.5 | 3861.75
10.2 | SETOP | ED-50611 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | m2 | 59.38 | 102.93 | 135.17 | 6111.98 | 8026.39
10.3 | SUDECAP | 15.17.20 | PEI-5 (33,5X33,5)CM URBANUS GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE | M2 | 20.59 | 79.83 | 104.83 | 1643.7 | 2158.45
10.4 | SUDECAP | 15.35.28 | PISO DE CONCRETO (PATIO) CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ. (INCL.TELA E POLIMENTO) INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 92.4 | 57.58 | 75.61 | 5320.39 | 6986.36
[7 empty] | SUB-TOTAL | 16016.57 | 21032.95
11.00 |  |  | PINTURA
11.01 | SUDECAP | 17.09.10 | PINTURA LATEX PVA INCLUSIVE FUNDO SELADOR ACRILICO INCL. EMASSAMENTO C/ MASSA ACRILICA USO EXTERNO área interna – sala velório, descanso, varanda | M2 | 288.42 | 22.14 | 29.0742 | 6385.62 | 8385.59
11.02 | SETOP | ED-50501 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 78.48 | 17.88 | 23.48 | 1403.22 | 1842.71
11.03 | SETOP | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m2 | 21.16 | 23.74 | 31.1754 | 502.34 | 659.67
11.04 | SETOP | ED-50532 | PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | m2 | 19.9815 | 11.21 | 14.721 | 223.99 | 294.15
[7 empty] | SUB-TOTAL | 8515.17 | 11182.12
12.00 |  |  | SERRALHERIA
12.01 | SETOP | ED-50940 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M | m | 3.47 | 465.56 | 611.37 | 1615.49 | 2121.45
12.02 | SETOP | ED-50939 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" | m | 5.4 | 686.1 | 900.99 | 3704.94 | 4865.35
12.03 | SETOP | ED-50924 | ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T | U | 1 | 287.02 | 376.91 | 287.02 | 376.91
[7 empty] | SUB-TOTAL | 5607.45 | 7363.71
13.00 |  |  | DIVERSOS
13.01 | SETOP | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m2 | 1.91 | 350.52 | 460.3 | 669.49 | 879.17
13.02 | SETOP | ED-48342 | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | un | 1 | 108.48 | 142.46 | 108.48 | 142.46
13.03 | SETOP | ED-48347 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | 4.5 | 40.38 | 53.03 | 181.71 | 238.64
13.04 | SUDECAP | 13.40.59 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM AÇO INOX RETA D=32MM L=40CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020) | UN | 2 | 76.98 | 101.09 | 153.96 | 202.18
13.05 | SUDECAP | 13.40.55 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM AÇO INOX P/LAVATÓRIO DE CANTO D=32MM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020) | UN | 2 | 107.88 | 141.67 | 215.76 | 283.34
13.06 | SUDECAP | 13.40.56 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM AÇO INOX RETA D=32MM L=80CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020) | UN | 4 | 120.36 | 158.06 | 481.44 | 632.24
13.07 | SUDECAP | 13.40.65 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA APOIO DEFICIENTE TUBO METAL.CROMADO D=1 ½" | M | 1.4 | 70.26 | 92.27 | 98.36 | 129.18
13.08 | SUDECAP | 16.02.03 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E= 4MM, | M2 | 10.16 | 185.67 | 243.82 | 1886.41 | 2477.21
13.09 | SUDECAP | 16.20.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO NACIONAL 60 X 40 CM, E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON | UN | 2 | 81.02 | 106.4 | 162.04 | 212.8
[7 empty] | SUB-TOTAL | 3957.65 | 5197.22
14.00 |  |  | PAISAGISMO
14.01 | SUDECAP | 21.30.07 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA | M2 | 104.76 | 19.27 | 25.31 | 2018.73 | 2651.48
14.02 | SUDECAP | 21.33.51 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO - CAMARA - LANTANA CAMARA | UN | 40 | 0.91 | 1.2 | 36.4 | 48
14.03 | SUDECAP | 21.31.07 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL | UN | 40 | 7.32 | 9.61 | 292.8 | 384.4
[7 empty] | SUB-TOTAL | 2347.93 | 3083.88
08.00 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
08.01 | TCU | 2.622/13 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % CONFORME ACÓRDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 5 | % | 0.0623 | 327661.39 | 430284.75 | 20413.3 | 26806.74
[8 empty] | SUB-TOTAL | 26806.74
09.00 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
09.01 | SETOP | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.005 | 326031.23 | 428144.03 | 1630.16 | 2140.72
[8 empty] | SUB-TOTAL | 2140.72
TOTAL | [8 empty] | 457091.49

## MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELÓRIO NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO LEITE
LOCAL : | MUNICIPIO DE OURO PRETO
01.00 | INSTALAÇÃO DA OBRA
01.01 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP
Notas:
COMPRIMENTO |  |  | 2 | METROS
ALTURA |  |  | 3 | METROS
ÁREA = COMPRIMENTO x ALTURA |  |  | 6 | METROS QUADRADOS
TOTAL | 6 | METROS QUADRADOS
01.02 | ESCRITORIO DE FISCALIZAÇÃO
Notas:
TEMPO |  |  | 1 | UNIDADE
TOTAL | 1 | UNIDADE
01.03 | VESTIÁRIO TIPO III
Notas:
TEMPO |  |  | 1 | UNID
TOTAL | 1 | UNIDADE
01.04 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO 1
Notas:
|  |  | 1 | UNIDADE
TOTAL | 1 | UNIDADE
01.05 | DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO I
Notas:
|  |  | 1 | UNIDADE
TOTAL | 1 | UNIDADE
01.06 | TAPUME PADRÃO SUDECAP (TIPO I, II E III) COMPENSADO 10MM COM BASE DE CONCRETO
Notas: | REFERE- SE AO FECHAMENTO DE TODA OBRA
|  |  | 90 | METRO
TOTAL | 1 | METRO
01.07 | PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N)
Notas:
|  |  | 1 | UNIDADE
TOTAL | 1 | UNIDADE
01.08 | PADRÃO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO ¾"
Notas:
|  |  | 1 | UNIDADE
TOTAL | 1 | UNIDADE
02.01 | GABARITO
Notas:
COMPRIMENTO |  |  | 8
14
8
14
|  |  | 44 | M
TOTAL | 44 | M
02.02 | ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALIZO
Notas:
COMPRIMENTO |  |  | 7.25
LARGURA |  |  | 12.47
7.25
12.47
|  |  | 39.44 | M2 MES
TOTAL | 39.44 | M2 MES
02.03 | MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO
Notas:
COMPRIMENTO |  |  | 7.25
LARGURA |  |  | 12.47
7.25
12.47
|  |  | 39.44 | M2 MES
TOTAL | 39.44 | M2
02.04 | DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO
Notas:
COMPRIMENTO |  |  | 7.25
LARGURA |  |  | 12.47
7.25
12.47
|  |  | 39.44 | M2 MES
TOTAL | 39.44 | M2
02.05 | ANDAIME INTERNO P/EXEC. DE ALVENARIA ALT. ATE 3,5M
Notas:
COMPRIMENTO |  |  | 7.25
LARGURA |  |  | 12.47
|  |  | 90.4075 | M2 MES
TOTAL | 90.4075 | M2
02.06 | ANDAIME INTERNO P/EXEC. DE ALVENARIA ALT. ATE 3,5M
Notas:
COMPRIMENTO |  |  | 7.25
LARGURA |  |  | 12.47
|  |  | 90.4075 | M2 MES
TOTAL | 90.4075 | M2
02.03 | REATERRO COMPACTADO EM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE
Notas:
COMPRIMENTO TOTAL |  |  | 5 | METROS
LARGURA |  |  | 0.5 | METROS
ALTURA |  |  | 3 | METROS
TOTAL | 7.5 | METROS CÚBICOS
#NAME? | #NAME?
Notas:
COMPRIMENTO TOTAL |  |  | 89 | METROS
LARGURA |  |  | 5 | METROS QUADRADOS
ALTURA |  |  | 0.15 | METROS CÚBICOS
TOTAL | 66.75 | METROS CUBICOS
03.02 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO DMT 50,00 < DMT <= 100,00 M
Notas:
COMPRIMENTO TOTAL |  |  | 89 | METROS
LARGURA |  |  | 5 | METROS QUADRADOS
ALTURA |  |  | 0.15 | METROS CÚBICOS
TOTAL | 66.75 | METROS CUBICOS
03.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, EM CAMINHOES DMT >5,0KM
Notas:
COMPRIMENTO TOTAL |  |  | 89 | METROS
LARGURA |  |  | 5 | METROS QUADRADOS
ALTURA |  |  | 0.15 | METROS CÚBICOS
TOTAL | 66.75 | METROS CUBICOS
04.01 | TUBO CORRUGADO PEAD NÃO PERFURADO, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, NBR 21138-3, SN-4 OU EQUIV.DN=600MM
Notas:
COMPRIMENTO DAS VALAS |  |  | 25 | METROS
TOTAL | 5 | METROS
04.02 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO
Notas:
UNIDADE |  |  | 3 | UNID
TOTAL | 2 | UNID.
04.03 | CONJUNTO DE QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO EM FERRO FUNDIDO
Notas:
UNIDADE |  |  | 3 | UNID.
TOTAL | 2 | UNID.
04.04 | POÇO DE VISITA TIPO A=600MM
Notas:
UNIDADE |  |  | 2 | UNID.
TOTAL | 1 | UNID.
04.04 | TAMPÃO DE POÇO DE VISITA EM FERRO FUNDIDO NODULAR
Notas:
MURO DE ARRIMO
UNIDADE |  |  | 2 | UNID.
TOTAL | 1 | UNIDADE
05.01 | REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA COM COLCHÃO DE AREA
Notas:
COMPRIMENTO TOTAL |  |  | 89 | METROS
LARGURA |  |  | 3.4 | METROS | DESCONTO DAS AREAS DAS CAPISTRANAS
DESCONTO DA AREA DAS CAPISTANAS
TOTAL | 302.6 | METROS QUADRADOS
05.02 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA
COMPRIMENTO TOTAL |  |  | 3 | METROS
TOTAL | 3 | METROS
05.03 | PASSEIO DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL
Notas:
COMPRIMENTO |  |  | 20 | METROS
LARGURA |  |  | 1.2 | METROS
SUBTOTAL |  |  | 24 | METROS QUADRADOS
COMPRIMENTO |  |  | 14.98 | METROS
LARGURA |  |  | 1.2 | METROS
SUBTOTAL |  |  | 17.976 | METROS QUADRADOS
COMPRIMENTO |  |  | 11.55 | METROS
LARGURA |  |  | 1.2 | METROS
SUBTOTAL |  |  | 13.86 | METROS QUADRADOS
TOTAL | 55.836 | METRO QUADRADO
05.04 | REGULARIZAÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO COM PLACA VIBRATORIA
Notas:
RUA CHICO REI
COMPRIMENTO |  |  | 89 | METROS
LARGURA |  |  | 5 | METROS
SUB TOTAL |  |  | 445 | METROS QUADRADOS
TOTAL | 445 | METROS QUADRADOS
05.05 | FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE LEI, INCLUSIVE DESFORMA
Notas: | TRATA-SE DAS FORMAS DAS CAPISTRANAS PASSA RODAS
COMPRIMENTO DA FORMA |  |  | 89 | METROS
ALTURA DA FORMA |  |  | 0.2 | METROS
QUANTIDADE DE FORMAS LATERAIS |  |  | 4 | LADOS
TOTAL | 71.2 | METROS
05.06 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA SOLDADA TELA Q-138
Notas: | TRATA´-SE DA TELA A SER UTLILIZADA NA CAPISTRANAS/ PASSA RODA
TELA Q138 |  |  | 2.2 | KG/METROQUADRADO
CAPISTRANAS |  |  | 89 | METROS
|  |  | 0.8 | METROS
TOTAL DE CAPISTRANAS |  |  | 2 | UNIDADES
AREA DAS CAPISTRANAS |  |  | 142.4 | METROS
TELA Q138 |  |  | 2.2 | KG/METROS QUADRADOS
AREA DAS CAPISTRANAS |  |  | 142.4 | METROS QUADRADOS
PERDA 5% |  |  | 1.05
TOTAL DE TELA EM KG |  |  | 328.944 | KG
TOTAL | 328.944 | KG
05.07 | EXECUÇÃO DE PASSA RODA EM CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30 MPA
Notas: | TRATA-SE DA CONCRETAGEM DAS CAPISTRANAS PASSA RODAS
COMPRIMENTO DA FORMA |  |  | 89 | METROS
ALTURA DA FORMA |  |  | 0.2 | METROS
LARGURA |  |  | 0.8 | METROS
UNIDADES |  |  | 2 | UNIDADE
SUBTOTAL |  |  | 28.48 | METROS CUBICOS
TOTAL | 28.48 | METROS CUBICOS
05.08 | EXECUÇÃO DE BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED.COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)
Notas: | TRATA-SE DA BASE EM BICA CORRIDA
COMPRIMENTO |  |  | 89 | METROS
ALTURA |  |  | 0.15 | METROS
LARGURA |  |  | 5 | METROS
SUBTOTAL |  |  | 66.75 | METROS CUBICOS
TOTAL | 66.75 | METROS CUBICOS
#REF!
06.01 | LIMPEZA DE TERRENO, DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE
Notas: | TRATA-SE DA LIMPEZA DO LOCAL ONDE SERA REALIZADO A CONSTRUÇÃO DA DECIDA DE ÁGUA CONFORME PROJETO
COMPRIMENTO |  |  | 98 | METROS
LARGURA |  |  | 2 | METROS
UNIDADES
SUBTOTAL |  |  | 196 | METROS QUADRADOS
TOTAL | 196 | METROS QUADRADOS
06.02 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA
Notas: | TRATA-SE DA REGULARIZAÇÃO DA BASE PARA CONSTRUÇÃO DA DESCIDA DE ÁGUA
COMPRIMENTO |  |  | 98 | METROS
ALTURA |  |  | 1 | METROS
LARGURA |  |  | 0.1 | METROS
SUBTOTAL |  |  | 9.8 | METROS CUBICOS
TOTAL | 9.8 | METROS CUBICOS
06.03 | EXECUÇÃO DE CONTRA PISO DESEMPENADO COM ESPESSURA DE 2CM, COM ARGAMASSA 1;3 SEM JUNTA
Notas: | TRATA-SE DA CONTRA PISO DE REGULARIZAÇÃO PARA RECEBEMENTO DE TELA DA BASE PARA CONSTRUÇÃO DA DESCIDA DE ÁGUA
COMPRIMENTO |  |  | 98 | METROS
ALTURA |  |  | 1 | METROS
LARGURA
SUBTOTAL |  |  | 98 | METROS QUADRADOS
TOTAL | 98 | METROS QUADRADOS
06.03 | EXECUÇÃO DE CONTRA PISO DESEMPENADO COM ESPESSURA DE 2CM, COM ARGAMASSA 1;3 SEM JUNTA
Notas: | TRATA-SE DA CONTRA PISO DE REGULARIZAÇÃO PARA RECEBEMENTO DE TELA DA BASE PARA CONSTRUÇÃO DA DESCIDA DE ÁGUA
COMPRIMENTO |  |  | 98 | METROS
ALTURA |  |  | 1 | METROS
LARGURA
SUBTOTAL |  |  | 98 | METROS QUADRADOS
TOTAL | 98 | METROS QUADRADOS
06.04 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO. E= 15 CM A REVESTIR
Notas: | TRATA-SE DO FECHAMENTO DA DESCIDA DE ÁGUA
COMPRIMENTO |  |  | 98 | METROS
ALTURA |  |  | 1 | METROS
QUANTIDADE |  |  | 2 | LADOS
SUBTOTAL |  |  | 196 | METROS QUADRADOS
TOTAL | 196 | METROS QUADRADOS
06.05 | EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A COLHER
Notas: | TRATA-SE DO REVESTIMENTO DA ALVENARIA DE FECHAMENTO
COMPRIMENTO |  |  | 98 | METROS
ALTURA |  |  | 1 | METROS
QUANTIDADE |  |  | 4 | LADOS
SUBTOTAL |  |  | 392 | METROS QUADRADOS
TOTAL | 392 | METROS QUADRADOS
06.06 | EXECUÇÃO DE REBOCO COM ARGAMASSA 1:4
Notas: | TRATA-SE DO REVESTIMENTO DA ALVENARIA DE FECHAMENTO
COMPRIMENTO |  |  | 98 | METROS
ALTURA |  |  | 1 | METROS
QUANTIDADE |  |  | 4 | LADOS
SUBTOTAL |  |  | 392 | METROS QUADRADOS
TOTAL | 392 | METROS QUADRADOS
06.07 | FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE LEI, INCLUSIVE DESFORMA
Notas: | TRATA-SE DAS FORMAS DA ESCADA E PILARES
ESCADA
COMPRIMENTO DA FORMA ESCADA ESPELHOS |  |  | 1 | METROS
ALTURA DA FORMA |  |  | 0.4 | METROS
QUANTIDADE |  |  | 94 | QUANTIDADE
SUBTOTAL |  |  | 37.6 | METROS QUADRADOS
PILARES
COMPRIMENTO DA FORMA PILARES |  |  | 1 | METROS
ALTURA DA FORMA |  |  | 0.4 | METROS | PILAR 20X20X100
QUANTIDADE |  |  | 40 | QUANTIDADE | 20 PILARES EM CADA ALVENARIA DE AMARRAÇÃO
SUBTOTAL |  |  | 16 | METROS QUADRADOS
CAIXA 01
COMPRIMENTO DA CAIXA 01 |  |  | 1 | METROS
ALTURA DA FORMA |  |  | 3.7 | METROS
QUANTIDADE |  |  | 4 | LADOS
COMPRIMENTO DA CAIXA 01 |  |  | 1 | METROS
ALTURA DA FORMA |  |  | 2.9 | METROS
QUANTIDADE |  |  | 2 | QUANTIDADE
SUBTOTAL |  |  | 20.6 | METROS QUADRADOS
CAIXA 02
COMPRIMENTO |  |  | 1 | METROS
ALTURA DA FORMA |  |  | 1 | METROS
QUANTIDADE |  |  | 4 | QUANTIDADE
COMPRIMENTO |  |  | 0.8 | METROS
ALTURA DA FORMA |  |  | 0.8 | METROS
QUANTIDADE |  |  | 4 | QUANTIDADE
SUBTOTAL |  |  | 6.56 | METROS QUADRADOS
TOTAL | 80.76 | METROS QUADRADOS
05.06 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA SOLDADA TELA Q-138
Notas: | TRATA´-SE DA TELA A SER UTLILIZADA NE ESCADA
TELA Q138 |  |  | 2.2 | KG/METROQUADRADO
CAPISTRANAS |  |  | 98 | METROS
|  |  | 0.8 | METROS
TOTAL DE CAPISTRANAS |  |  | 1 | UNIDADES
AREA DAS CAPISTRANAS |  |  | 78.4 | KG
TELA Q138
AREA DAS CAPISTRANAS |  |  | 78.4 | KG
PERDA 5% |  |  | 1.05
TOTAL DE TELA EM KG |  |  | 82.32 | KG
TOTAL | 82.32 | KG
05.07 | EXECUÇÃO EM CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30 MPA
Notas: | TRATA-SE DA CONCRETAGEM DAS ESCADA E BASE DA ESCADA
VOLUME DAS ESCADAS/ DEGRAUS |  |  | 2.75 | METROS CUBICOS | LEVANTAMENTO CONFORME PROJETO
VOLUME DAS ESCADAS/ DEGRAUS |  |  | 2.49 | METROS CUBICOS
VOLUME DAS ESCADAS/ DEGRAUS |  |  | 0.16 | METROS CUBICOS
VOLUME DAS ESCADAS/ DEGRAUS |  |  | 0.62 | METROS CUBICOS
SUBTOTAL |  |  | 0.67927 | METROS CUBICOS
VIGA DE TRAVAMENTO |  |  | 0.2 | METROS | LEVANTAMENTO CONFORME PROJETO
|  |  | 0.5 | METROS
|  |  | 0.8 | METROS
|  |  | 20 | QUANTIDADE
SUBTOTAL |  |  | 1.6 | METROS CUBICOS
PILARES DE TRAVAMENTO |  |  | 0.2 | METROS | LEVANTAMENTO CONFORME PROJETO
|  |  | 0.2 | METROS
|  |  | 1 | METROS
|  |  | 20 | QUANTIDADE
SUBTOTAL |  |  | 0.8 | METROS CUBICOS
BASE DA ESCADA/ LAJE |  |  | 0.8 | METROS | LEVANTAMENTO CONFORME PROJETO
|  |  | 0.2 | METROS
|  |  | 98 | METROS
SUBTOTAL |  |  | 15.68 | METROS CUBICOS
CAIXA 01
COMPRIMENTO DA CAIXA 01 |  |  | 1 | METROS
ALTURA DA FORMA |  |  | 3.7 | METROS
LARGURA |  |  | 0.2 | METROS
SUBTOTAL |  |  | 0.74 | METROS CUBICOS
COMPRIMENTO DA CAIXA 01 |  |  | 1 | METROS
ALTURA DA FORMA |  |  | 3.7 | METROS
LARGURA |  |  | 0.2 | METROS
SUBTOTAL |  |  | 0.74 | METROS QUADRADOS
COMPRIMENTO DA CAIXA 01 |  |  | 1 | METROS
ALTURA DA FORMA |  |  | 2.9 | METROS
LARGURA |  |  | 0.2 | METROS
SUBTOTAL |  |  | 0.58 | METROS QUADRADOS
CAIXA 02
COMPRIMENTO |  |  | 1 | METROS
ALTURA DA FORMA |  |  | 1 | METROS
LARGURA |  |  | 0.2 | METROS
QUANTIDADE |  |  | 4 | QUANTIDADE
SUBTOTAL |  |  | 0.8 | METROS QUADRADOS
TOTAL | 21.6193 | METROS CUBICOS
06.10 | ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO
Notas: | TRATA´-SE ARMAÇÃO DOS PILARES E VIGAS
PILARES DE 8MM |  |  | 0.39 | KG/METRO
|  |  | 1 | METROS
|  |  | 4 | UNIDADES
TOTAL DE PILARES |  |  | 40 | TOTAL
PILATES |  |  | 62.4 | KG
PILARES 8MM
KG ESTIBOS |  |  | 62.4 | KG
PERDA 5% |  |  | 1.05
TOTAL DE TELA EM KG |  |  | 65.52 | KG
SUB TOTAL |  |  | 65.52
ESTRIBOS DE 6.3MM |  |  | 0.24 | KG/METRO | A CADA 20CM
|  |  | 0.68 | METROS
|  |  | 5 | UNIDADES
TOTAL DE ESTRIBOS |  |  | 40 | TOTAL
ESTRIBOS |  |  | 32.64 | KG
PILARES ESTRIBOS 6.3 MM
KG ESTRIBOS |  |  | 32.64 | KG
PERDA 5% |  |  | 1.05
|  |  | 34.272 | KG
SUB TOTAL |  |  | 34.272
VIGAS DE TRAVAMENTO 8.0MM |  |  | 0.39 | KG/METRO
|  |  | 1 | METROS
|  |  | 4 | UNIDADES
TOTAL DE ESTRIBOS |  |  | 20 | TOTAL
ESTRIBOS |  |  | 31.2 | KG
PILARES ESTRIBOS 6.3 MM
KG ESTRIBOS |  |  | 31.2 | KG
PERDA 5% |  |  | 1.05
|  |  | 32.76 | KG
SUB TOTAL |  |  | 32.76
VIGAS DE TRAVAMENTO ESTRIBOS 6.3MM |  |  | 0.24 | KG/METRO | A CADA 20CM
|  |  | 1.55 | METROS
|  |  | 5 | UNIDADES
TOTAL DE ESTRIBOS |  |  | 20 | TOTAL
ESTRIBOS |  |  | 37.2 | KG
PILARES ESTRIBOS 6.3 MM
KG ESTRIBOS |  |  | 37.2 | KG
PERDA 5% |  |  | 1.05
|  |  | 39.06 | KG
SUB TOTAL |  |  | 39.06
CAIXA 01 ARMAÇÃO 8.0 MM |  |  | 0.39 | KG/METRO | A CADA 15CM
|  |  | 3.7 | METROS
|  |  | 7 | UNIDADES
|  |  | 2 | LADOS
|  |  | 20.202 | KG
CAIXA 01 ARMAÇÃO 8.0 MM |  |  | 0.39 | KG/METRO | A CADA 15 CM
|  |  | 1 | METROS
|  |  | 25 | UNIDADES
|  |  | 2 | LADOS
|  |  | 9.75 | KG
CAIXA 01 ARMAÇÃO 8.0 MM |  |  | 0.39 | KG/METRO | A CADA 15 CM
|  |  | 2.7 | METROS
|  |  | 7 | UNIDADES
|  |  | 2 | LADOS
|  |  | 7.371 | KG
CAIXA 01 ARMAÇÃO 8.0 MM |  |  | 0.39 | KG/METRO | A CADA 15 CM
|  |  | 1 | METROS
|  |  | 19 | UNIDADES
|  |  | 1 | LADOS
|  |  | 7.41 | KG
CAIXA 1 8.0 MM
KG ESTRIBOS |  |  | 44.733 | KG
PERDA 5% |  |  | 1.05
|  |  | 46.9697 | KG
SUB TOTAL |  |  | 46.9697
CAIXA 02 ARMAÇÃO 8.0 MM |  |  | 0.39 | KG/METRO | A CADA 15CM
|  |  | 1 | METROS
|  |  | 7 | UNIDADES
|  |  | 2 | LADOS
|  |  | 5.46 | KG
CAIXA 02 ARMAÇÃO 8.0 MM |  |  | 0.39 | KG/METRO | A CADA 15 CM
|  |  | 1 | METROS
|  |  | 7 | UNIDADES
|  |  | 2 | LADOS
|  |  | 2.73 | KG
CAIXA 1 8.0 MM
KG ESTRIBOS |  |  | 8.19 | KG
PERDA 5% |  |  | 1.05
|  |  | 8.5995 | KG
SUB TOTAL |  |  | 16.7895
TOTAL | 235.3712 | KG
#REF!
0
0
0

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELÓRIO NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO LEITE
LOCAL: | MUNICIPIO DE OURO PRETO
ITEM | SERVIÇO | TOTAL | % | MÊS 01 | % | MÊS 02 | % | MÊS 03 | % | MÊS 04 | FINAL
01.00 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 63249.7 | 100% | 63249.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 63249.7 | 63249.7
02.00 | LOCAÇÃO DE OBRA | 5976.14 | 100% | 5976.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5976.14 | 5976.14
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | 19827.16 | 70% | 13879.012 | 30% | 5948.148 |  | 0 |  | 0 | 100% | 19827.16 | 19827.16
04.00 | FUNDAÇÕES, PILARES, VIGAS E LAJES | 90916.88 | 30% | 27275.064 | 70% | 63641.816 |  | 0 |  | 0 | 100% | 90916.88 | 90916.88
05.00 | ALVENARIA, REVESTIMENTO, VERGAS | 47254.29 |  | 0 | 35% | 16539.0015 | 35% | 16539.0015 | 30% | 14176.287 | 100% | 47254.29 | 47254.29
06.00 | COBERTURA E FORROS | 93452.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
07.00 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIA ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 20889.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
08.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 14884.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
09.00 | ESQUADRIAS ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 23832.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
10.00 | PISOS | 21032.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
11.00 | PINTURA | 11182.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
12.00 | SERRALHERIA | 7363.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
13.00 | DIVERSOS | 5197.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
14.00 | PAISAGISMO | 3083.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
15.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 26806.74 | 50% | 13403.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 13403.37 | 13403.37
16.00 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 2140.72 | 50% | 1070.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 1070.36 | 1070.36
TOTAL |  | 457091.49 |  | 124853.646 |  | 86128.9655 |  | 16539.0015 |  | 14176.287 | 241697.9 | 241697.9 | 241697.9
ITEM | SERVIÇO | TOTAL | % | MÊS 05 | % | MÊS 06 | % | MÊS 07 | % | MÊS 08 | FINAL
01.00 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 63249.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
02.00 | LOCAÇÃO DE OBRA | 5976.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | 19827.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
04.00 | FUNDAÇÕES, PILARES, VIGAS E LAJES | 90916.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
05.00 | ALVENARIA, REVESTIMENTO, VERGAS | 47254.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
06.00 | COBERTURA E FORROS | 93452.94 | 50% | 46726.47 | 50% | 46726.47 |  | 0 |  | 0 | 100% | 93452.94 | 93452.94
07.00 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIA ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 20889.86 | 45% | 9400.437 | 55% | 11489.423 |  | 0 |  | 0 | 100% | 20889.86 | 20889.86
08.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 14884.36 | 45% | 6697.962 | 55% | 8186.398 |  | 0 |  | 0 | 100% | 14884.36 | 14884.36
09.00 | ESQUADRIAS ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 23832.82 | 35% | 8341.487 | 35% | 8341.487 | 30% | 7149.846 |  | 0 | 100% | 23832.82 | 23832.82
10.00 | PISOS | 21032.95 |  | 0 | 50% | 10516.475 | 50% | 10516.475 |  | 0 | 100% | 21032.95 | 21032.95
11.00 | PINTURA | 11182.12 |  | 0 | 25% | 2795.53 | 50% | 5591.06 | 25% | 2795.53 | 100% | 11182.12 | 11182.12
12.00 | SERRALHERIA | 7363.71 |  | 0 | 50% | 3681.855 | 50% | 3681.855 |  | 0 | 100% | 7363.71 | 7363.71
13.00 | DIVERSOS | 5197.22 |  | 0 |  | 0 | 50% | 2598.61 | 50% | 2598.61 | 100% | 5197.22 | 5197.22
14.00 | PAISAGISMO | 3083.88 |  | 0 |  | 0 | 30% | 925.164 | 70% | 2158.716 | 100% | 3083.88 | 3083.88
15.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 26806.74 |  |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 13403.37 | 50% | 13403.37 | 13403.37
16.00 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 2140.72 | [5 empty] | 0 | 50% | 1070.36 | 50% | 1070.36 | 1070.36
TOTAL |  | 457091.49 |  | 71166.356 |  | 91737.638 |  | 30463.01 |  | 22026.586 | 215393.59 | 215393.59 | 215393.59
457091.49
0

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMPOSIÇÃO DE BDI
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELÓRIO NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO LEITE
LOCAL: | MUNICIPIO DE OURO PRETO
DATA: | 2023-01-31
PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES | ATENDE AOS | LIMITES RECOMENDADOS
[5 empty] | LIMITES? | INFERIOR | SUPERIOR
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 3.8% | SIM | 3.8% | 4.67%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.8% | SIM | 0.8% | 1%
TAXA DE RISCO |  |  | R | 0.97% | SIM | 0.97% | 1.27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 0.59% | SIM | 0.59% | 1.39%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 7.4% | SIM | 6.16% | 8.96%
TAXA DE TRIBUTOS |  | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65% |  | Variável
|  | COFINS (geralmente 3,00%) | COFINS | 3%
|  | ISS (legislação municipal) | ISS | 5%
|  | CPRB | INSS | 4.5%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 24.85% | SIM | 20.34% | 25%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 31.32% | SIM
FÓRMULA UTILIZADA:
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA |  |  |  |  | 1ºQuartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |  |  |  |  | 20.34 | 22.12 | 25
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |  |  |  |  | 19.6 | 20.97 | 24.23
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS |  |  |  |  | 20.76 | 24.18 | 24.44
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  |  |  |  | 24 | 25.84 | 27.86
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS |  |  |  |  | 22.8 | 27.48 | 30.95