## CAPA
CADERNO DE ORÇAMENTAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DECORRENTES DE RESTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS - MUNICIPIO DE OURO PRETO/MG.

## RESUMO
RESUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DECORRENTES DE RESTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS - MUNICIPIO DE OURO PRETO/MG.
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL CUSTO | TOTAL VENDA | % | % ACUM
1 | MAQUINÁRIO/CAMINHÃO | 483690.24 | 595034.88 | 77.2% | 77.2%
2 | MÃO DE OBRA | 139708.8 | 171869.76 | 22.3% | 99.5%
3 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 3117 | 3834.52 | 0.4975% | 100%
| TOTAL GERAL DA OBRA | 626516.04 | 770739.16 | 100%

## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DECORRENTES DE RESTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS - MUNICIPIO DE OURO PRETO/MG. |  |  |  | BDI | REFERÊNCIA
[7 empty] | 23.02% | SETOP e SUDECAP 02/2023
ITEM | FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | PREÇO S/ BDI | TOTAL S/ BDI | PREÇO C/ BDI | TOTAL C/ BDI
1 |  |  | MAQUINÁRIO/CAMINHÃO |  |  |  | 483690.24 |  | 595034.88
1.1 | SUDECAP | 50.20.06 | CHP/RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X2, 85HP, CAÇAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE | H | 1584 | 132.73 | 210244.32 | 163.28 | 258635.52
1.2 | SUDECAP | 50.10.08 | CHP/CAMINHAO BASCULANTE | H | 1584 | 131.74 | 208676.16 | 162.07 | 256718.88
1.3 | SUDECAP | 50.20.07 | CHI/RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X2, 85HP, CAÇAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE | H | 528 | 60.39 | 31885.92 | 74.29 | 39225.12
1.4 | SUDECAP | 50.10.09 | CHI/CAMINHAO BASCULANTE | H | 528 | 62.28 | 32883.84 | 76.62 | 40455.36
2 |  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | 139708.8 |  | 171869.76
2.1 | SUDECAP | 55.10.05 | AJUDANTE | MÊS | 36 | 2620.64 | 94343.04 | 3223.91 | 116060.76
2.2 | SUDECAP | 55.10.34 | ENCARREGADO DE TURMA | MÊS | 12 | 3780.48 | 45365.76 | 4650.75 | 55809
3 |  |  | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 3117 |  | 3834.52
3.1 | SETOP | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS ATÉ R$ 1.000.000,00 - % SOBRE SOMA DOS ITENS DE 1 E 2 CONFORME DEFINIÇÃO DO SETOP | % | 0.5% | 623399.04 | 3117 | 766904.64 | 3834.52 | 766905.499
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 626516.04 |  | 770739.16
385369.58

## COMPOSIÇÃO JORNADA DE TRABALHO
MEMORIA DE CÁLCULO (JORNADA MÉDIA DE TRABALHO)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DECORRENTES DE RESTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS - MUNICIPIO DE OURO PRETO/MG.
| HORAS | PROFISSIONAIS | M.D.O | UNID | QTD. | PREÇO UNIT. |  | PREÇO TOTAL
TOTAL (MÉDIA - SEMANA) | 44 | 3 | AJUDANTE | H | 176 | SUDECAP | 14.89 | 2620.64
TOTAL (MÊS) | 176 | 1 | ENCARREGADO DE TURMA | H |  |  | 21.48 | 3780.48

## COMPOSIÇÃO CHP-CHI
MEMORIA DE CÁLCULO (HORA-MÁQUINA)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DECORRENTES DE RESTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS - MUNICIPIO DE OURO PRETO/MG.
| JORNADA MÉDIA DE TRABALHO - MENSAL (H) | 176
| COEFICIENTE HORA PRODUTIVA RETROESCAVADEIRA | 75%
| COEFICIENTE HORA CAMINHÃO CAMINHÃO BASCULANTE | 75%
| COEFICIENTE HORA IMPRODUTIVA RETROESCAVADEIRA | 25%
| COEFICIENTE HORA IMPRODUTIVA CAMINHÃO BASCULANTE | 25%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | COMPOSIÇÃO
1 | MAQUINÁRIO/CAMINHÃO | HORAS/MÊS | QTDE DE MESES NO CONTRATO | TOTAL HORAS
1.1 | CHP/RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X2, 85HP, CAÇAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE | 132 | 12 | 1584
1.2 | CHP/CAMINHAO BASCULANTE | 132 | 12 | 1584
1.3 | CHI/RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X2, 85HP, CAÇAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE | 44 | 12 | 528
1.4 | CHI/CAMINHAO BASCULANTE | 44 | 12 | 528

## MEMORIA
MEMORIA DE CÁLCULO GENERALIZADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DECORRENTES DE RESTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS - MUNICIPIO DE OURO PRETO/MG.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | BASE | DESCRIÇÃO DE SERVIÇO | QUANTIDADES |  | UN.
|  |  |  | AUXILIAR | DEFINITIVA
1 | MAQUINÁRIO/CAMINHÃO
1.1 | CHP/RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X2, 85HP, CAÇAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE | 176 H/MÊS | 1 MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA OPERANDO (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) | 75% | 1584 | H
1.2 | CHP/CAMINHAO BASCULANTE | 176 H/MÊS | 1 CAMINHÃO BASCULA OPERANDO (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) | 75% | 1584 | H
1.3 | CHI/RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X2, 85HP, CAÇAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE | 176 H/MÊS | 1 MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA À DISPOSIÇÃO (CUSTO HORÁRIO À DISPOSIÇÃO) | 25% | 528 | H
1.4 | CHI/CAMINHAO BASCULANTE | 176 H/MÊS | 1 CAMINHÃO BASCULA À DISPOSIÇÃO (CUSTO HORÁRIO À DISPOSIÇÃO) | 25% | 528 | H
2 | MÃO DE OBRA
2.2 | AJUDANTE | 3 PROFISSIONAIS | 3 AJUDANTES PARA COLETAR E ABASTECER O CAMINHÃO COM OS RESÍDUOS | Quant | 36 | MÊS
2.4 | ENCARREGADO DE TURMA | 1 PROFISSIONAL | 1 ENCARREGADO PARA ACOMPANHAR E AJUDAR NOS SERVIÇOS | Quant | 12 | MÊS

## FISICOXFINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DECORRENTES DE RESTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS - MUNICIPIO DE OURO PRETO/MG.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DA ETAPA | % | MESES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
1 | MAQUINÁRIO/CAMINHÃO |  | 77.2% | bar: MESES 1 to MESES 12
|  | 595034.88 |  | 49586.24 | 49586.24 | 49586.24 | 49586.24 | 49586.24 | 49586.24 | 49586.24 | 49586.24 | 49586.24 | 49586.24 | 49586.24 | 49586.24
|  |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
2 | MÃO DE OBRA |  | 22.3% | bar: MESES 1 to MESES 12
|  | 171869.76 |  | 14322.48 | 14322.48 | 14322.48 | 14322.48 | 14322.48 | 14322.48 | 14322.48 | 14322.48 | 14322.48 | 14322.48 | 14322.48 | 14322.48
|  |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
3 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |  | 0.4975% | bar: MESES 1 to MESES 12
|  | 3834.52 |  | 319.5433 | 319.5433 | 319.5433 | 319.5433 | 319.5433 | 319.5433 | 319.5433 | 319.5433 | 319.5433 | 319.5433 | 319.5433 | 319.5433
| TOTAIS SIMPLES (%) |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
| TOTAIS ACUMULADOS (%) |  | 100% | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100%
| TOTAIS SIMPLES (R$) |  |  | 64228.2633 | 64228.2633 | 64228.2633 | 64228.2633 | 64228.2633 | 64228.2633 | 64228.2633 | 64228.2633 | 64228.2633 | 64228.2633 | 64228.2633 | 64228.2633
| TOTAIS ACUMULADOS (R$) | 770739.16 |  | 64228.2633 | 128456.5266 | 192684.7899 | 256913.0532 | 321141.3165 | 385369.5798 | 449597.8431 | 513826.1064 | 578054.3697 | 642282.633 | 706510.8963 | 770739.1596
706510.8963

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DECORRENTES DE RESTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS - MUNICIPIO DE OURO PRETO/MG.
Acordão nº 2622/2013 TC 036.076/2011-2 |  | 1º Quartil | BDI Proposto: | 23.02%
Administração Central | ( AC ) | 1.5% | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) (1-(T+E)) OBSERVAÇÃO: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2.622/2013 do TCU.
Seguros + Garantia | ( S + G ) | 0.3%
Risco | ( R ) | 0.56%
Despesas financeiras | ( DF ) | 0.85%
Lucro | ( L ) | 3.5%
Tributos | ( T ) | 13.15%
DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS
ISS |  | 5%
COFINS |  | 3%
PIS |  | 0.65%
CPRB |  | 4.5%

## FOTOGRAFICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DECORRENTES DE RESTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS - MUNICIPIO DE OURO PRETO/MG.
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO